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Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове







ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“
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	№2

	Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР
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	Седалище и адрес на управление на МИГ
	Гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Андрей Премянов“14

	Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ
	Петър Кирилов Първанов- Председател на УС

	Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница
	Тел: 0899 76 76 76
Eлектронен адрес: Migd4b@abv.bg
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Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls



2

1. Съдържание на доклада с номерирани страници
1. Списък на съкращенията, включени в доклада – стр. 3
1. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ – стр. 3
1. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива – стр. 5
1. Изпълнение на целите на СВОМР – стр. 5
1. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период – стр. 5
Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.
1.Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ. 
2. Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма.
     3. Действия	по	информиране	и	подпомагане	подготовката	на	проекти	на потенциалните кандидати.
    4.Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.
5. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ – стр. 6
6.Действия	по	информиране	и	публичност	от	страна	на	МИГ,	включително поддържане на електронната страница на МИГ – стр. 13
7..Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ – стр.
8.Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им – стр. 7
1. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР – стр. 14
1. Управление на Местната инициативна група – стр. 8
7. Промяна на изпълнителния директор на МИГ - стр. 15
7. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР - стр. 8
7. Промяна на счетоводител на МИГ - стр. 8
7. Промяна на други служители на МИГ - стр. 8
7. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ - стр. 8
7. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ - стр. 8
7. Промяна на офиса на МИГ - стр. 8
7. Други въпроси свързани с управлението на МИГ - стр. 8
7. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение  - стр. 15
7. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията - стр. 16
7. Индикатори - стр.16
7. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики - стр. 16
7. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред - стр. 16
7. Опис на приложения - стр. 24

1. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

Списък на съкращенията
	ПРСР
	Програма за развитие на селските
райони

	МЗХГ
	Министерство на земеделието и храните и горите

	МИГ
	Местна инициативна група

	СМР
	Стратегия за местно развитие

	ОС
	Общо събрание

	УС
	Управителен съвет

	КИП
	Комисия за избор на проекти

	УО
	Управляващ орган

	ДФЗ
	Държавен фонд „Земеделие"

	РА
	Разплащателна агенция

	ОРА
	Областна разплащателна агенция

	ИД
	Изпълнителен директор

	ОПРЧР
	Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”

	ОПИК
	Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност"




1. Постигнато	въздействие	от	изпълнението	на	СВОМР	върху	групите/секторите	от заинтересовани лица на територията на МИГ

Стратегията на ВОМР е одобрена на 30.04.2018 г. и е подписано Споразумение № РД 50-44/30.04.2018г. за изпълнението й. Тя се явява основният програмен документ на Сдружение „МИГ Долни чифлик и Бяла” за програмния период 2014-2020 г. и от УС и ОС веднага са предприети действия за нейното изпълнение.В периода 09 – 31 декември 2019 г. се проведе информационна кампания в 10 населени места от територията  на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ в изпълнение на подписано Споразумение № РД 50-44/30.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.). В нея взеха участие представители на публичен, нестопански сектор - читалища, неправителствени организации, бизнес сектора – земеделски производители, микропредприятия, малки и средни предприятия, развиващи икономически дейности и граждани - представители на местната общност на двете общини.
На участниците бе представен напредъка на  Стратегията. Заинтересованите страни получиха подробна информация относно възможностите за финансиране, допустими и недопустими дейности, планиране и изпълнение за финансовите параметри. Представен бе и индикативният график за прием на проектни предложения по трите програми /ПРСР, ОПРЧР, ОПИК/ от Стратегията. В съотвествие с заложените дейности по изпълнение на Стратегията за 2019 се проведоха обучения на местни лидери.
График на проведените срещи и обучения:
Еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници:
09.12 - с. Гроздьово, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
10.12 - с. Старо Оряхово, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
11.12 - с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
12.12 - с. Пчелник, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
16.12 - с. Венелин, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
17.12 - с. Горен Чифлик, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на кметството;
18.12 - с. Господиново, Община Бяла - 10:00 - сградата на читалището;
19.12 - с. Горица, Община Бяла - 10:00 - сградата на читалището.
Еднодневни информационни срещи за най-малко 20 участници:
30.12 - гр. Долни Чифлик - 10:00 - заседателната зала на Община Долни Чифлик;
31.12 - гр. Бяла - 10:00 - сградата на Общински културен институт /музей/.
Двудневни обучения за местни лидери за най-малко 20 участника:
13.12 и 14.12 - гр. Долни Чифлик - 10:00 - заседателната зала на Община Долни Чифлик;
20.12 и 21.12 - гр. Бяла - 10:00 – сградата на Общински културен институт /музей/.

1. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива

През отчетния период бяха проведени и приключeни по- голяма част от процедурите за подбор на проектни предложения по мерките от СВОМР на МИГ“ Долни чифлик и Бяла“. Част от проектните предложения ( предимно по мерки от ОПРЧР) са насочени почти изцяло към уязвимиете и малцинствените групи, което кореспондира със Специфична цел 2 Подобряване на образователното равнище, достъпа до социални услуги на уязвими групи, социално изолирани или с риск от социална изолация. Реализирането на тези проекти  кореспондира и със заложения приоритет от СВМОР, а именно Приоритет 3 Насърчаване на социално приобщаване, намаляване на бедноста и подобряване на жизнената и бизнес среда


1. Изпълнение на целите на СВОМР

Отчитайки местните предизвикателства, нуждите и потребностите на заинтересованите страни,      силните и слабите страни на територията, възможностите и заплахите, стратегията за ВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ е основана на 3 стратегически цели (СЦ) и 7 основни приоритета със съответните специфични цели, вкл. цели за крайни резултати към всеки от тях. Всички стратегически цели и приоритети от Стратегията за ВОМР са в пълно съотвествие с целите, залегнали в Стратегията „Европа 2020“ за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж, целите на ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР, както и специфичните цели на ПРСР, ОПРЧР и ОПИК за периода 2014-2020.
Стратегическа цел 1.
Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.
Тази стратегическа цел ще бъде постигната чрез насочване на подкрепата към следните 2 основни приоритета за развитие на територията на МИГ: Приоритет 1.1. Повишаване на териториалната конкурнтоспособност и качествотото на живот чрез инвестиции в социална, техническа и туристическа инфраструктура; 
Приоритет 1.2. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията“. -Мерки от ОПИК 2014-2020: 
Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“;- Очаква се Доклад от УО
Мерки от ОПРЧР 2014-2020: 
Мярка 4. "Развитие на социално предприемачество Част от проектите, сключили договори са насочени именно в постигането на тези цели“ – Сключени 2 договора
Стратегическа цел 2.
Устойчив и интелигентен растеж на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла
Стратегическа цел 2 ще бъде постигната чрез насочване на подкрепата към следните 3 основни приоритета в местното развитие: 
Приоритет 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика“; 
Мерки от ОПИК 2014-2020
Мярка 1."Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"; 
Мярка 2. "Подобряване на производствения капацитет в МСП"- Сключен 1 договор

Мерки от ОПРЧР 2014-2020:
 Мярка 1 „ Нови работни места на територията на МИГ „ Долни чифлик и Бяла“ -     Сключени 2 договора
Мярка 3. „Подкрепа за предприемачество“- Сключен 1 договор

Приоритет 2.2. Насърчаване на технологичното развитие и иновациите;
  Мерки от ОПРЧР 2014-2020: Мярка 4 – Сключени 2 договора
  Мерки от ОПИК 2014-2020: Мярка 1 – Очаква се доклад от УО

Приоритет 2.3. Устойчиво управление и развитие на местните ресурси. Има подписани договори, които се изпълняват в подкрепа изпълнението на тези приоритети главно чрез ОПИК.
Всички мерки от ОПИК 2014-2020;-  Сключен 1 договор, очаква се докалад от УО по М1
 Всички мерки от ОПРЧР 2014-2020- Сключени 5 договора
Стратегическа цел 3.
Приобщаващ растеж, основан на устойчива и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Стратегическа цел 3 ще бъде постигната чрез насочване на подкрепата към следните приоритети в областта на заетостта, социалното включване и намаляването на бедността: Приоритет 3.1. Преодоляване на негативните процеси на пазара на труда чрез подобряване на достъпа до заетост, насърчаване на самостоятелната заетост и приспособяване на работниците и предприятията към промените; 
Всички мерки от ОПРЧР 2014-2020- сключени 5 договора
Косвен принос на всички останали мерки от ОПИК


Приоритет 3.2. Насърчаване на самостоятелната заетост и социалното предприемачество. Чрез договорите, подписани по ОПРЧР ще се постигнат заложените цели по гореописания Приоритет:
Мерки от ОПРЧР 2014-2020: М3 и М4- Сключени 3 договора




1. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период
4. [bookmark: 6._Описание_на_изпълнението_на_СВОМР_пре]Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ

През отчетния период МИГ „Долни чифлик и Бяла“ е провела осем процедури за подбор на проектни предложения, а именно:

ОПРСР
	  
	· Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.



· Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.271 МИГ ”ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА” по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла”.

ОПРЧР
· BG05M9OP001-1.055 „Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“.

· BG05M9OP001-1.073 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество".

· BG05M9OP001-1.079 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - Мярка 2.„Добри и безопасни условия на труд“.

· BG05M9OP001-2.059 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“
ОПИК
· BG16RFOP002-1.013 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” –Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

· BG16RFOP002-2.049 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” –Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“


Подадени са 25 проектни предложения, сключени са 6 договора. Има одобрени проектни предложения от страна на МИГ, които очакват Решение от УО на съответните ОП. Някои от процедурите не са приключили оценка, което показва интензивността на работа на екипа с оглед качественото изпълнение на СВОМР 2014-2020.






     

· Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;
Съгласно разпоредбите на чл. 46 ал. 1 от Наредба No 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони запериода 2014-2020 г.. УС на МИГ “Долни чифлик и Бяла“ одобри индикативен график за приемите по съответните мерки от СВОМР за 2018 г. Същият беше съгласуван с УО на съответните програми и бе публикуван на интернет страницатана МИГ
[image: ]







· Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;
В офиса на МИГ, екипа е консултирал през отчетния период над 30 потенциални бенефициента, като 1/3  от тях са жени. За разлика от 2018г., когато консултациите бях по- скоро с информативен характер, то през 2019г. изцяло консултациите преминаха в обсъждане на готови проектни предложения. Това показва една добра разпознаваемост сред желаещите да кандидатсват с целите и дейностите заложени в СВОМР на МИГ „ Долни чифлик и Бяла“ .


· Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;
През отчетния МИГ „Долни чифлик и Бяла“ е публикувала 9 покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор, съгласно изискванията.

4. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ

МИГ „Долни чифлик и Бяла поддържа следните регистри:
1. Регистри и Дневници на сдружението - това е основна отговорност на експертите и се изготвят с одобрението на МИГ и стартирането дейността на сдружението. Изготвят се и се водят следните регистри, които са на хартиен регистър и са утвърдени от Изпълнителния директор:
0. Регистър /Дневник/ за входяща и изходяща поща.
0. Регистър за сключени договори.
	№
	ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
	ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
	№ /ДАТА НА
СКЛЮЧВАНЕ
	СТОЙНОСТ
/лева/
	КРАЕН СРОК
НА ДОГОВОРА

	1
	Нели Петрова Михайлова
	Секретар на оценителна комисия по процедура BG06RDNP001-19.231, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	1/22.05.2019
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	2
	Инж.Здравка Щерева Кирова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.231, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	2/22.05.2019
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	3
	Момчил Христов Костов
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.231, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	3/22.05.2019
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	4
	Галина Тодорова Няголова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.231, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	4/22.05.2019
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	5
	Ясенка Филчева Моллова – Инджова
	Председател на оценителна комисия по процедура BG16RFOP002-2.049 , на мярка 2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
	5/07.06.2019
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	6
	Галина  Тодорова Няголова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG16RFOP002-2.049 , на мярка 2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
	6/07.06.2019
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	7
	Валентина Радева Мариянова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG16RFOP002-2.049 , на мярка 2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
	7/07.06.2019
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	8
	Николай Георгиев Господинов
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG16RFOP002-2.049 , на мярка 2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
	8/07.06.2019
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	9
	Нели Петрова Михайлова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG16RFOP002-1.013 „Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия “ по ОПИК  2014-2020 г.
	9/02.07.2019

	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	10
	Слава Тодорова Бахчеванска
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG16RFOP002-1.013 „Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия “ по ОПИК  2014-2020 г.
	10/02.07.2019

	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	11
	Инж.Нели Илиева Ванкова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG16RFOP002-1.013 „Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия “ по ОПИК  2014-2020 г.
	11/02.07.2019

	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	12
	Момчил Христов Костов
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG16RFOP002-1.013 „Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия “ по ОПИК  2014-2020 г.
	12/02.07.2019

	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	13
	Анелия Димчева Йорданова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-1.055 Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ по ОПРЧР
	13/10.07.2019

	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	14
	Юлиян Любчев Вълчев
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-1.055 Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ по ОПРЧР
	14/10.07.2019

	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	15
	Галина  Тодорова Няголова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-1.055 Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ по ОПРЧР
	15/10.07.2019

	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	16
	Анелия Димчева Йорданова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-1.073 Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“  по ОПРЧР
	16/10.07.2019

	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	17
	Виолета Пламенова Стефанова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-1.073 Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“  по ОПРЧР
	17/10.07.2019

	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	18
	Момчил Христов Костов
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-1.073 Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“  по ОПРЧР
	18/10.07.2019

	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	19
	Виктория Мирославова Маринова - Николова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.271 по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла”
	19/25.07.2019
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	20
	Момчил Христов Костов
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.271 по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла
	20/25.07.2019
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	21
	Жасмина Величкова Велинова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.271 по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла
	21/25.07.2019
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	22
	Надя Днчева Жекова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.271 по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла
	22/25.07.2019
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	23
	Виктория Мирославова Маринова - Николова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-2.059  Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“. по ОПРЧР
	23/01.08.2019

	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	24
	Юлиян Любчев Вълчев
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-2.059  Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“. по ОПРЧР
	24/01.08.2019

	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	25
	Галина  Тодорова Няголова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-2.059  Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“. по ОПРЧР
	25/01.08.2019

	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	2019 г.

	8.
	„ Мото- Пфое „ ЕООД
	Продажба на автомобил
	29.03.2019
	29 999,02 лв.
	92 работни  дни 

	9.
	„Банка ДСК „ ЕАД
	Договор за разплащателна сметка
	21.06.2019 г.
	Съгласно Тарифата на „Банка ДСК „ ЕАД
	Неопределен срок

	10
	„ Медиа Бокс „
	Информираност и публичност по проект подмярка 19,3
	22.07.2019
	3007,00 лв.
	08.01.2020

	11
	„ ВИП „ ЕООД гр.Варна
	Предварително проучване на използвани съвременни методи и подходи за промотиране на местните идентичности в други региони на Европа с цел възможното им прилагане за целите на бъдещия проект за сътрудничество по подмярка 19,3
	06.09.2019
	4000,00 лв.
	05.11.2019

	12.
	„ Биомрежа „
	Изработване на проект за съвместна дейност за транснацоионално сътрудничество
	08.10.2019
	5000,00 лв.
	07.01.2019

	13.
	Чайна Травъл Къмпани ООД
Гр. София
	Организиране и логистика на работни срещи с потенциален партньор в Словения
	16.10.2019
	28 800 лв.
	15.11.2019

	14.
	„ ПАНО АРТ „ ЕООД
	Изработване а рекламни материали

	29.11.2019
	9 640,00 лв.
	31.12.2019

	15.
	„ Биомрежа „
	Проучване и аналици, мониторинг и оценка на стратегията на МИГ
	29.11.2019
	9 700 лв.
	31.12.2019

	16.
	„ Стъпка по стъпка „ 
	Организиране на информационни срещи и обучения 
	29.11.2019
	5 680,00 лв.
	31.12.2019



0. Регистър на протоколите на УС и ОС.
        През отчетния период са се провели 13 заседания на УС и ОС
0. Регистър Административни заповеди.
0. Регистър командировъчни заповеди. В него се записва пореден номер, дата, относно и издадена от ..(лицето издало заповедта) Вписват се трите имена на лицето, което се командирова.
0. Регистър за водене на постъпили оферти при процедури съгласно ЗОП.
0. Електронен регистър за набиране на постъпилите заявления за всяка от одобрените мерки от Стратегията за ВОМР, съгласно правилата в Стратегията за ВОМР. За тази цел се изготвя, поддържа и актуализира информационна система с база данни. Приетите заявления се съхраняват в шкаф в офиса на МИГ до деня на тяхното  разглеждане, съгласно поканите за набиране на проекти.
0. Регистър за постъпили заявления за участие в КППП.

1. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ
С цел ефективно информиране на местната общност през отчетния период са направени девет  публикации в печатни и електронни  медии. Периодично се публикува актуална информация на електронната страница на сдружението, в т.ч. протоколи и решения на колективния върховен и колективния управителен орган, както и друга и информация, свързана със сключени договори с физически и юридически лица, индикативен график, покани за предстоящи събития и други. МИГ „Долни чифлик и Бяла“ поддържа страница и в социалната мрежа Facebook, която дава достъп на по- широка аудитория да следи за предстоящите събити,, приеми и действия, предприемани от МИГ.


1. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ
Договорите, които са сключени са в края на отчетния период. Предстои извършване на мониторинг през следващия период на отчитане.

1. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им
Като съществен проблем по отношение нормалното функциониране на МИГ може да се посочат неспазването на сроковете от страна на ДФЗ при процеса на възстановяване на направените от страна на МИГ разходи. Екипа на МИГ е поставен пред възможността да няма финансови средства за покриване на нуждите си като:
· Изплащане на работна заплата.
· Внасяне на задължителните осигуровки към държавата.
· Покриването на комуналните нужди.
По този начин МИГ „Долни чифлик и Бяла“ е заплашен да не може да изпълнява предвидените си задължения качествено и в срок.

1. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
[bookmark: 7._Прилагане_на_иновативните_характерист]Територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ прилага за първи път подход за развитие, основан на широко участие на различните групи заинтересовани страни на територията. Самата СВОМР търси да приложи по-иновативни решения на проблемите на територията. Стратегията по нов начин насърчава местното икономическо развитие, фокусирайки всички интервенции в посока на бизнеса на територията. Ресурса за публична инфраструктура е сравнително нисък, като той е насочен към такава, която да подкрепи главно туристическото предлагане и отчасти уязвимите групи на територията.
В Стратегията сь включени мерки, които позволят да се използват по- ефективно и по нов начин природните ресурси на територията. На тази основа и посредством ресурса по подмерките се насърчава създаването на нови продукти за територията. Главно чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“, с оглед на подадените проекти, се очаква постигането на иновациионния характер на СВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“
Иновативният характер на Стратегията се допълва и от разписаните в отделните мерки критерии за подбор на проекти, които дават преимущество на проектите внедряващи иновации, подобряване на ресурсната ефективност и въвеждащи нови технологии, процеси, практики и подходи. Подчиняването на всички интервенции в рамките на стратегията към подкрепа за подобряване и разнообразяване на туристическото предлагане, прави СМР фокусирана, което допълва нейния иновативен характер.
Като иновативен подход може да се посочи инициативата, която предприема МИГ за втора поредна година - в офиса да се провеждат срещи между потенциалните бенефициенти, служители на Общините,  главните архитекти на двете общини, представители на банковия сектор и активната роля на Изпълнителния екип при мотивирането и решаването на различни казуси на потенциалните кандидати да участват с проекти към СВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“.


8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо)
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);- НП
1. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); НП
1. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); НП
1. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); НП
1. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); НП
1. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;- НП
1. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо);НП

1. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо) НП

1. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо)  

· Допълнително споразумение  РД50-44/07.01.2019г към споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-44/30.04-2018г от Зам.- министър на земеделието, храните и горите, с Изх. № 91-34 от 09.01.19г., :
 I В раздел 5 „Описание на мерките“, в част ПРСР2014-2020г.( ЕЗФРСР) в мярка 6.4 „ Инвестиици в подкрепа на неземеделски дейности“ в т. V „Финансови параметри на проектите“ думите „подмярка 4.2“ се заменят с „подмярка 6.4“
II В раздел 6 „Финасов план“, в т. 6.1 „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“ в част „ Мерки , финансирани по ОПИК“ се изменя:
Мерки , финансирани по ОПИК – 1955800,00 – 30, 68%
- Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия – 125270,00- 19,72%
- Подобряване на производсвения капацитет на МСП- 698530,00- 10,96%

- Допълнително споразумение № РД50-44 от 16.09.2019г. към споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-44/30.04-2018г. с изх. № 91-882 от 17.09.2019г. от Зам.- министър на земеделието, храните и горите.
I В раздел 5 „Описание на мерките“, от одобрената СВОМР, в „ Мерките и дейностите за всеки един от фондовете поотделно“в част ПРСР2014-2020г.( ЕЗФРСР) в мярка 6.4 „ Инвестиици в подкрепа на неземеделски дейности“ в подраздел. V I „Интензитет и размер на финансовата помощ“ се създава изречение второ: „ Интензитетът на подпомагане на проект за дейности, свързани с развитие на туризъм(изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги ) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“.
II Всички останали клаузи на споразумението остават без изменение.
III Настоящото допълнително споразумение се прилага по отношение на приеми по мярка 6.4
„ Инвестиици в подкрепа на неземеделски дейности“, които не са обявени към датата на влизането му в сила.


1. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо)

Посещение от ДФЗ на 01.08.2019г.

11. Индикатори
Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо)
Като добра практика може да се посочи, постоянния и директен контакт с колеги от други МИГ във връзка  с текущи проблеми в работа на Сдружението.Друг пример за добра практика са и регулярните срещи, организирани от страна на Управляващия орган за дискутиране и решаване на моментни проблеми.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред
	Изходящ
номер /дата
	Входящ
номер/дата
	Кореспондент
	Виддокумент

	-
	2/09.01.2019 г.
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ щ Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Покана за подписване на допълнително споразумение към споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-44/30.04.2018 г.

	1/10.01.2019 г.
	-
	Министерство на финансите,
Директор Дирекция
 „ Държавни помощи „
	Съгласуване на условия за кандидатстване с проектни предложения Мярка 7,2


	-
	3//14.01.2019 г.
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ щ Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Предоставяне на екземпляр от допълнително споразумение към споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-44/30.04.2018 г.

	2/ 16.01.2019 г.
	-
	Министерство на финансите,
Дирекция „ Държавни помощи „
Министрество на Икономиката  Р-л на УО на ОПИК
	Съгласуване на процедура за подбор на проекти по Мярка 1 и Мярка 2

	-
	4/23.01.2019 г.
	Министерство на финанситеДирекция „ Държавни помощи „
	Отговор на наше писмо с изх. № 1/10.01.2019 г. относно съгасуване на Условия за кандидатстване по мярка 7.2

	-
	5/24.01.2019
	Министерство на финанситеДирекция „ Държавни помощи „
	Съгласуване на проекти на документи за кандидатдстване по Мярка 1 и Мярка 2 на МИГ „ Долни чифлик и Бяла „

	4/31.01.2019 г.
	-
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и 
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Обобщен годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 от МИГ„ Долни чифлик и Бяла „

	7/12.02.2019 г.
	-
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и 
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Обобщен доклад за извършените дейности по подмярка 19,2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла „.

	8/12.02.2019 г.
	-
	Християн Султанов – Р-л на УО на ОПИК
	Обобщен доклад за извършените дейности по подмярка 19,2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла „.

	9/12.02.2019 г.
	-
	Зорница Русинова - Р-л на УО на ПРЧР
	Обобщен доклад за извършените дейности по подмярка 19,2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла „.

	10/12.02.2019 г.
	-
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и 
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Заявление за изменение и допълнение в одобрените дейности и разходи за 2019 година на МИГ „Долни чифлик и Бяла „.

	11/12.02.2019 г.
	-
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и 
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 7,2 „ Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура.

	-
	7/18.02.2019 г.
	Министерство на Икономиката
	Методически указания за подпомагане на МИГ в изпълнение на мерките в стратегите за местно развитие с финансиране по ОП „ Иновации и конкурентоспособност „.

	-
	8/18.02.2019 г.
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и 
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Заповед за одобрен годишен бюджет на финансова помощ по подмярка 19,4 „ Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР на СНЦ „ МИГ Долни чифлик и Бяла „.

	-
	9/20.02.2019 г.
	Християн Султанов – Р-л на УО на ОПИК
	Съгласуван на документи  на МИГ по процедура  за подор на проекти Мярка 1 „ Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия.

	-
	10/20.02.2019
	Християн Султанов – Р-л на УО на ОПИК
	Съгласуване на документи  на МИГ по процедура  за подор на проекти Мярка 2 „ Подобряване на производствения капацитет в МСП.

	13/07.03.2019
	-
	Министерство на финанситеДирекция „Финанси на реалния сектор „
	Съгласуване на Условия за кандидатстване  с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Марка 7.7 „ Развитие на териториалната идентичност и маркетинг дестинацията  Долни чифлик и Бяла”.

	-
	11/11.03.2019 г
	Държавен фонд „Земеделие „
       Разплащателна агенция
	Уведомително писмо за отстраняване на нередовности 03/19/4/0/00075/3/01/02/01

	14/13.03.2019 г.
	-
	Държавен фонд „ Земеделие „
Разплащателна агенция
	Писмо изх. № 01-6300/212//07.03.2019 г.,Уведомително писмо за отстраняване на нередности 03/19/4/0/00075/3/01/02/01 по Заявка за авансово плащане № 03/19/4/0/00075/3/01/02/01.

	-
	12/21.03.2019
	Министерство на финансите
	Съгласуване на Условия за кандидатстване по процедури за подбор на проектни предложения Мярка 7.7 „ Развитие на териториалната идентичност и маркетинг дестинацията Долни чифлик и Бяла „.

	18/27.03.2019 г.
	-
	Министерство на финансите
Дирекция „Финанси на реалния сектор „
Зорница Русинова – Зам.Министър, Р-л на УО на ОПРЧР
	Съгласуване на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти за представяне  на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 1 „ Нови работни места на териотирята на МИГ „ Долни чифрик и Бяла „

	-
	14/01.04.2019
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и 
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Заповед за изменение на одобрен  годишен бюджет по подмярка 19,4 за 2019 г.

	-
	15/01.04.2019
	Държавен фонд „ Земеделие 
Разплащателна агенция
	Уведомително писмо за отстраняване на нередности и представяне на документи по заявка за плащане 03/19/4/00075/3/01/02/02/

	20/02.04.2019
	-
	Държавен фонд  „Земеделие „
Разплащателна агенция
	Отстраняване на нередности по заявка за плащане  № 03/19/4/0/00075/3/01

	21/02.04.2019
	-
	Министерство на финансите
Дирекция „Финанси на реалния сектор „
Зорница Русинова – Зам.Министър, Р-л на УО на ОПРЧР
	Съгласуване на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти за представяне  на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 2 „ Добри и безопасни условия на труд „

	22/05.04.2019
	-
	Държавен фонд „Земеделие „
	Списък на планираните в процес на провеждане и проведени обществени поръчки по Заповед № РД 09-306/25.03.2019 на Зам.Министър на ЗГХ и Р-л на УО на ПРСР 2014-2020

	-
	16/05.04.2019 г.
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и 
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Одобрение на годишен доклад за извършените дейности през 2018 г. по подмярка 19,2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР „ от ПРСР 2014-2020

	-
	17/05.04.2019 г.
	Министерство на финансите
	Съгласуване на проекти и документи за кандидатстване  по мярка 1 „ Нови работни места  на територията на МИГ „ Долни чифлик и Бяла „по ОП РЧР  

	23/08.04.2019
	-
	Зорница Русинова – Зам.Министър, Р-л на УО на ОПРЧР
	Съгласуване на индикативен график на процедурите за 2019 г. на МИГ „ Долни чифлик и Бяла „

	24/08.04.2019
	-
	Християн Султанов – Главе Директор на Главна Дирекция „ Европейски фондове за конкурентоспособност” Р-л на УО на ОПИК 2014-2020
	Съгласуване на индикативен график на процедурите за 2019 г. на МИГ „ Долни чифлик и Бяла „

	25/08.04.2019
	-
	Лозана Василева – Р-л на УО на ПРСР
	Съгласуване на индикативен график на процедурите за 2019 г. на МИГ „ Долни чифлик и Бяла „

	26/09.04.2019
	-
	Министерство на финансите
Дирекция „Финанси на реалния сектор „
Зорница Русинова – Зам.Министър, Р-л на УО на ОПРЧР
	Съгласуване на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти за представяне  на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 3 „ Подкрепа за предприемачеството „

	27/15.04.2019
	-
	д-р  Лозана Всилева –
Зам.Минстър на МЗГХ и Р-л на УО на ПРСР
	Процедура за подбор на проектни предложения Мярка 7,7 „ Развитие на териториалната идентичност и маркетинг дестинацията Долни чифлик и Бяла „.

	-
	18/16.04.2019 г.
	МТСП 
ОП РЧР
	Индикативен график за прием на проекти по Стратегията за ВОМР на територията на МИГ „ Долни чифлик и Бяла „

	-
	19/19.04.2019
	Министерство на финансите
	Съгласуване на условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти за предоставяне на БФП по мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд” чрез подхода ВОМР, финансиран по ОП РЧР 2014-2020 г.

	-
	20/19.04.2019
	Министерство на финансите
	Съгласуване на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока по Мярка 3 „ Подкрепа за предприемачеството „  от СВОМР на МИГ „ Долни чифлик и Бяла „

	29/25.04.2019
	-
	Държавен фонд „ Земеделие „
Разплащателна агенция
	Уведомително писмо за отстранен нередности 03/19/4/0/00075/1/02/02/01 по заявка за авансово плащане №03/19/4/0/00075/1/02

	-
	21/25.04.2019
	Държавен фонд „ Земеделие „
Разплащателна агенция
	Заявка за плащане № 03/19/4/0/00075/1/02 да се предоставят допълнително документи.

	-
	22/30.04.2019 г.
	Министерство на икономиката
УО на ОПИК
	Съгласуване на  актуализиран Индикативен годишен работен график за 2019 г.

	-
	23/03.05.2019
	Държавен фонд „Земеделие „
Разплащателна агенция
	Решение за изплащане на финансова помощ по споразумение, съгласно заявка за плащае № 03/19/4/0/00075/3/01

	31/08.05.2019
	-
	Министерство на финансите
Дирекция „Финанси на реалния сектор „
Зорница Русинова – Зам.Министър, Р-л на УО на ОПРЧР
	    Съгласуване на условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по мярка 4 „ Развитие на социалното предприемачество” по ОПРЧР.

	34/17.05.2019
	-
	д-р  Лозана Всилева –
Зам.Минстър на МЗГХ и Р-л на УО на ПРСР
	Покана за определяне на наблюдатели в съответствие с разпоредбите на чл.46,ал.2 на ПМС 161/2016 г.

	-
	26/27.05.2019
	Министерство на финансите
	Съгасуване на проекти на документи по мярка 4 „ Развитие на социалното предпприемачество

	-
	27/29.05.2019 
	Заместник – Министър на ЗГХ
	Покана за подписване на административен договор по подмярка 19,3 „ Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ

	37/05.06.2019
	-
	Министерство на икономиката
УО на ОПИК
	Покана за определяне на наблюдатели в съответствие с разпоредбите на чл.46,ал.2 на ПМС 161/2016 г.,

	38/06.06.2019
	-
	д-р  Лозана Всилева –
Зам.Минстър на МЗГХ и Р-л на УО на ПРСР
	Оттегляне на проектни предложения от кандидати с проекти по мярка 7,2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването всички видове малка по мащаб инфраструктура „.

	-
	30/18.06.2019
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и 
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Определяне на наблюдател по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването всички видове малка по мащаб инфраструктура „.

	-
	31/18.06.2019
	Министерство на Икономиката
УО на ОПИК
	Покана за определяне на наблюдател по мярка 2 на ОПИК

	39/24.06.2019
	-
	Министерство на икономиката
УО на ОПИК
	Покана за определяне на наблюдатели в съответствие с разпоредбите на чл.46,ал.2 на ПМС 161/2016 г.,които да участват в подбор на проектни предложения по мярка 1 на ОПИК.

	-
	32/24.06.2019
	Държавен фонд „ Земеделие „
	Изплащане на финансова помощ на от 17.05.2019 г. по решение 03/19/4/0/00075/1/02/03/01

	-
	33/01.07.2019
	Държавен фонд „ Земеделие „
	Уведомително писмо за връщане на оригинал на запис на заповед.

	41/08.07.2019
	-
	Държавен фонд „ Земеделие
	Одобряване на оценителен доклад по Мярка 7,2 на ПРСР

	-
	34/11.07.2019
	Министерство на икономиката
УО на ОПИК
	Писмо за определяне на наблюдател по Мярка 1 на ОПИК


	43/18.07.2019
	-
	д-р  Лозана Всилева –
Зам.Минстър на МЗГХ и Р-л на УО на ПРСР
	Покана за определяне на наблюдатели в съответствие с разпоредбите на чл.46,ал.2 на ПМС 161/2016 г.,които да участват в подбор на проектни предложения по мярка 7.7 „ Развитие на териториалната идентичност и маркетинг на дестинацията Долни чифлик и Бяла „

	-
	35/19.07.2019
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и 
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Представяне на екземпляр от административен договор по подмярка 19,3 „ Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на мести инициативни групи”.

	-
	36/24.07.2019
	Министерство на земеделието горите и храните
Д-я „ Развитие на селските райони „
	Доклад от Ралица Василева и Борислав Асенов за участие , като наблюдател по Мярка 7,2 по ПРСР.

	44/31.07.2019
	-
	Министерство на икономиката
УО на ОПИК
	Одобряване на оценителен доклад по Мярка 2  „ Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия „по ОПИК

	47/02.08.2019
	-
	Министерство на икономиката
УО на ОПИК
	Удължаване на срока за работа на КППП по Мярка 1 на ОПИК.

	-
	39/07.08.2019
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и 
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Покана за подписване на допълнително споразумение към споразумение за изпълнение на Стратегията.

	48/20.08.2019
	-
	Зорница Русинова – Зам.Министър, Р-л на УО на ОПРЧР
	Одобряване на оценителен доклад по мярка 3 „ Подкрепа за предприемачество „ по ОПРЧР

	-
	40/23.08.2019
	Министерство на икономика 
	Доклад от Валентина Василева – наблюдател по Мярка 2 на ОПИК, във връзка с оценка на проектно предложение.

	49/29.08.2019
	-
	д-р  Лозана Всилева –
Зам.Минстър на МЗГХ и Р-л на УО на ПРСР
Зорница Русинова – Р-л на УО на ОПРЧР
Министерство на икономиката
УО на ОПИК
	Съгласуване на  актуализиран Индикативен годишен работен график 

	-
	41/30.08.2019
	Държавен фонд „ Земеделие „
	Уведомително писмо за отстраняване на нередности по заявка за плащане № 03/19/4/0/00075/3/02/02/01

	50/03.09.2019
	-
	д-р  Лозана Всилева –
Зам.Минстър на МЗГХ и Р-л на УО на ПРСР
Зорница Русинова – Р-л на УО на ОПРЧР
Министерство на икономиката
УО на ОПИК, Държавен фонд „ Земеделие „
	Участие на екипа на МИГ в обучение – работна среща за обмен.

	51/04.09.2019
	-
	Държавен фонд „ Земеделие „Разплащателна агенция
	Отстраняване на нередности по заявка за плащане.

	52/05.09.2019
	-
	Зорница Русинова – Р-л на УО на ОПРЧР

	Удължаване на срока на комисия за ППП по Мярка 1 на ОПРЧР

	-
	42/18.09.2019
	Министерство на икономика
	Съгласуване на годишен индикативен график за 2020 г.

	56/24.09.2019
	-
	Зорница Русинова – Р-л на УО на ОПРЧР

	Удължаване срока за работа на КППП по Мярка 2 на ОПРЧР

	57/24.09.2019
	-
	Зорница Русинова – Р-л на УО на ОПРЧР

	Одобряване на оценителен доклад по Мярка 4 на ОПРЧР


	-
	43/24.09.2019
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и 
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Допълнително споразумение за изпълнение на Стратегията.

	58/27.09.2019
	-
	д-р  Лозана Всилева –
Зам.Минстър на МЗГХ и Р-л на УО на ПРСР

	Подаване на заявка за пранирани дейности и разходи за 2020 г.

	63/10.10.2019
	-
	Зорница Русинова – Р-л на УО на ОПРЧР

	Одобряване на оценителен доклад по процедура за ПП по мярка 1 на ОПРЧР


	-
	46/30.10.2019
	Министерство на икономика
	Становище  от наблюдател по М 1 на ОПИК.

	68/04.11.2019
	-
	Държавен фонд „ Земеделие „
	Актуализиран списък на планирани в процес на провеждане на обществени поръчки по Заповед № РД 09-306/25.03.2019

	70/18.11.2019
	
	Министерство на икономиката
УО на ОПИК
	Покана за определяне на наблюдател по М1 на ОПИК по втори прием

	-
	49/28.11.2019
	Министерство на икономика
	Определяне на наблюдател по Мярка 1 на ОПИК втори прием.

	71/22.11.2019
	-
	 УО на ПРСР
УО на ОПРЧР
УО на ОПИК, Държавен фонд „ Земеделие
	Провеждане на информационни срещи на МИГ

	-
	51/09.12.2019
	Министерство на икономика
	Съгласуване на информационни срещи на МИГ през м. декември.

	-
	53/09.12.2019
	Държавен фонд „ Земеделие „
	Решение за изплащане на финансова помощ

	73/11.12.2019
	-
	УО на ПРСР
УО на ОПРЧР
УО на ОПИК,
	Съгласуване на  актуализиран Индикативен годишен работен график 2020

	74/12.12.2019
	-
	Министерство на финансите, УО на ПРСР

	Съгласуване на условия за кандидатстване по Мярка 2 „ Добри и безопасни условия на труд по ОПРЧР

	-
	54/27.12.2019
	Министерство на финансите
	Съгласуване на документи по мярка 2 на ОПРЧР.

	84/30.12.2019
	-
	УО на ОПИК
	Удължаване на срок за работа на КППП по втори краен срок по мярка 1 на ОПИК






14. Опис на приложения
0. Един бр. CD с годишен доклад за 2019 г. и таблиците към доклада, представени във формат xls




Дата: 12.02.2020г.





……………………………
Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ

/Петър Първанов- Председател на УС/


 
Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

	 
	 
	 
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	 
	Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)

	 
	 
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	
	Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)
	

	 
	Цел за периода 2014
	 
	
	 
	

	Индикатор
	– 2020 според СВОМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени

	Работни места, разкрити в резултат от
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	подпомагане на проектите, финансирани от:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕЗФРСР
	18
	НП
	НП
	НП
	НП
	НП
	НП
	НП
	НП

	ОПРЧР
	90
	НП
	НП
	НП
	НП
	НП
	НП
	НП
	НП

	ОПИК
	 0
	НП
	НП
	НП
	НП
	НП
	НП
	НП
	НП














	Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	 
	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР

	 
	Брой съгласно СВОМР
	
	
	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада
	

	Индикатор
	 
	
	
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;
	22 074
	22 074
	24 074
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.
	22 074
	22 074
	24 074
	0
	0






Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР


	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия
	Процент на изплащане колона 15 разделена на колона 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	5
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“
	8
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нови работни места на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	66,67
	0
	0
	0

	„Добри и безопасни условия на труд“
	3
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подкрепа за предприемачество“
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	100
	0
	0
	0

	„Развитие на социално предприемачество“
	2
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	66,67
	0
	0
	0

	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
	8
	8
	8
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подобряване производствения капацитет на МСП“
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	100
	0
	0
	0

	Общо:
	53
	25
	25
	12
	12
	12
	12
	6
	6
	6
	6
	11.32
	0
	0
	0.00





	Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Интензитет на заявената помощ, %
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от      УО/ДФЗ
	Субсидия по    проектите, одобрени от     УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	717841.25
	717841.25
	100
	293323.75
	293323.75
	293323.75
	293323.75
	0
	0
	0

	Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“
	277891.45
	277891.45
	100
	210509.50
	210509.50
	210509.50
	210509.50
	0
	0
	0

	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нови работни места на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
	886808.86
	886808.86
	100
	723366.95
	723366.95
	723366.95
	723366.95
	723366.95
	723366.95
	0

	„Добри и безопасни условия на труд“
	184472.33
	184472.33
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подкрепа за предприемачество“
	195580.00
	195580.00
	100
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	0

	„Развитие на социално предприемачество“
	370808.43
	370808.43
	100
	257861.55
	257861.55
	257861.55
	257861.55
	257861.55
	257861.55
	0

	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
	3091702.04
	2781865.46

	89.98
	743495.71
	669146.14
	743495.71
	669146.14
	0
	0
	0

	„Подобряване производствения капацитет на МСП“
	389300.17
	350370.17
	90
	389300.17
	350370.17
	389300.17
	350370.17
	389300.17
	350370.17
	0

	Общо:
	6114404.53
	5766304.33
	 
	2813437.63
	2700158.06
	2813437.63
	2700158.06
	1566108.67
	1527178.67
	0







	Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от      УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11
	Процент на    одобрение колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 -
	2933700.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“
	488950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
	195580
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
	977900
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	723646
	717841.25
	717841.25
	293323.75
	293323.75
	293323.75
	293323.75
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
	293370
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“
	254254
	277891.45
	277891.45
	210509.50
	210509.50
	210509.50
	210509.50
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
	1486408.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нови работни места на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
	782320
	886808.86
	886808.86
	723366.95
	723366.95
	723366.95
	723366.95
	723366.95
	723366.95
	723366.95
	58953.05
	92.46
	 

	„Добри и безопасни условия на труд“
	195580
	184472.33
	184472.33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	195580
	0.00
	0

	„Подкрепа за предприемачество“
	195580
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	0.00
	100.00
	0

	„Развитие на социално предприемачество“
	312928
	370808.43
	370808.43
	257861.55
	257861.55
	257861.55
	257861.55
	257861.55
	257861.55
	257861.55
	55066.45
	82.40
	 

	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
	1955800.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
	1257270
	3091702.04
	2781865.46

	743495.71
	669146.14
	743495.71
	669146.14
	0
	0
	0
	1257270.00
	0.00
	0

	„Подобряване производствения капацитет на МСП“
	698530
	389300.17
	350370.17
	389300.17
	350370.17
	389300.17
	350370.17
	389300.17
	350370.17
	350370.17
	348159.83
	50.16
	0

	Общо:
	6375908.00
	6114404.53
	5766304.33
	2813437.63
	2700158.06
	2813437.63
	2700158.06
	1566108.67
	1527178.67
	1527178.67
	1915029.33
	23.95

	0.00





	
	Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)
	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия
	Процент на изплащане колона 15 разделена на колона 2

	ПРИОРИТЕТИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. перио д
	от скл. на спораз.
	за отч. перио д
	от скл. на спораз
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. перио д
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Приоритет 1.1. Повишаване на териториалната конкурнтоспособност и качествотото на живот чрез инвестиции в социална, техническа и туристическа инфраструктура 
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 1.2. Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик-Бяла въз основа на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер
	28
	15
	15
	7
	7
	7
	7
	2
	2
	2
	2
	7.142857143
	0
	0
	0

	Приоритет 2.1. Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика
	32
	13
	13
	6
	6
	6
	6
	4
	4
	4
	4
	12.5
	0
	0
	0

	Приоритет 2.2. Насърчаване на технологичното развитие и иновациите в местната икономика
	35
	15
	15
	7
	7
	7
	7
	2
	2
	2
	2
	5.714285714
	0
	0
	0

	Приоритет 2.3. Устойчиво управление и развитие на местните ресурси
	53
	25
	25
	12
	12
	12
	12
	6
	6
	6
	6
	11.32075472
	0
	0
	0

	Приоритет 3.1. Преодоляване на негативните процеси на пазара на труда чрез подобряване на достъпа до заетост и приспособяване на работниците и предприятията към промените
	9
	9
	9
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	55.55555556
	0
	0
	0

	Приоритет 3.2. Насърчаване на самостоятелната заетост и социалното предприемачество
	3
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	100
	0
	0
	0

	Общо:
	173
	81
	81
	40
	40
	40
	40
	22
	22
	22
	22
	12.72
	0
	0
	0.00





















	Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПРИОРИТЕТИ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по проекти към МИГ
	Интензитет на заявената помощ, %
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от      УО/ДФЗ
	Субсидия по     проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Приоритет 1.1. Повишаване на териториалната конкурнтоспособност и качествотото на живот чрез инвестиции в социална, техническа и туристическа инфраструктура 
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 1.2. Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик-Бяла въз основа на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер
	3740401.92
	3431231.72
	91.73
	1211866.76
	1137517.19
	1211866.76
	1137517.19
	257861.55
	257861.55
	0

	Приоритет 2.1. Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика
	4563391.07
	4215290.87
	92.37
	2051742.83
	1938463.26
	2051742.83
	1938463.26
	1308247.12
	1269317.12
	0

	Приоритет 2.2. Насърчаване на технологичното развитие и иновациите в местната икономика
	3740401.92
	3431231.72
	91.73
	1211866.76
	1137517.19
	1211866.76
	1137517.19
	257861.55
	257861.55
	0

	Приоритет 2.3. Устойчиво управление и развитие на местните ресурси
	6114404.53
	5766304.33
	94.31
	2813437.63
	2700158.06
	2813437.63
	2700158.06
	1566108.67
	1527178.67
	0

	Приоритет 3.1. Преодоляване на негативните процеси на пазара на труда чрез подобряване на достъпа до заетост и приспособяване на работниците и предприятията към промените
	1637669.62
	1637669.62
	100.00
	1176808.50
	1176808.50
	1176808.50
	1176808.50
	1176808.50
	1176808.50
	0

	Приоритет 3.2. Насърчаване на самостоятелната заетост и социалното предприемачество
	566388.43
	566388.43
	100.00
	453441.55
	453441.55
	453441.55
	453441.55
	453441.55
	453441.55
	0

	Общо:
	20362657.49
	19048116.69
	570.1473902
	8919164.03
	8543905.75
	8919164.03
	8543905.75
	5020328.94
	4942468.94
	0







Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

	
	ПРИОРИТЕТИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходит е по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Приоритет 1.1. Повишаване на териториалната конкурнтоспособност и качествотото на живот чрез инвестиции в социална, техническа и туристическа инфраструктура 
	1017016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1017016
	0.00
	0

	Приоритет 1.2. Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик-Бяла въз основа на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер
	2802352
	3740401.92
	3431231.72
	1211866.76
	1137517.19
	1211866.76
	1137517.19
	257861.55
	257861.55
	257861.55
	2544490.45
	9.20
	0

	Приоритет 2.1. Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика
	4596130
	4563391.07
	4215290.87
	2051742.83
	1938463.26
	2051742.83
	1938463.26
	1308247.12
	1269317.12
	1269317.12
	3326812.88
	27.62
	0

	Приоритет 2.2. Насърчаване на технологичното развитие и иновациите в местната икономика
	3486882
	3740401.92
	3431231.72
	1211866.76
	1137517.19
	1211866.76
	1137517.19
	257861.55
	257861.55
	257861.55
	3229020.45
	7.40
	0

	Приоритет 2.3. Устойчиво управление и развитие на местните ресурси
	6375908
	6114404.53
	5766304.33
	2813437.63
	2700158.06
	2813437.63
	2700158.06
	1566108.67
	1527178.67
	1527178.67
	4848729.33
	23.95
	0

	Приоритет 3.1. Преодоляване на негативните процеси на пазара на труда чрез подобряване на достъпа до заетост и приспособяване на работниците и предприятията към промените
	1955800
	1637669.62
	1637669.62
	1176808.50
	1176808.50
	1176808.50
	1176808.50
	1176808.50
	1176808.50
	1176808.50
	778991.5
	60.17
	0

	Приоритет 3.2. Насърчаване на самостоятелната заетост и социалното предприемачество
	508508
	566388.43
	566388.43
	453441.55
	453441.55
	453441.55
	453441.55
	453441.55
	453441.55
	453441.55
	55066.45
	89.17
	0

	Общо:
	20742596
	20362657.49
	19048116.69
	8919164.03
	8543905.75
	8919164.03
	8543905.75
	5020328.94
	4942468.94
	4942468.94
	15800127.06
	217.5073816
	0




	Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
	
	

	Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2. Таблицата се попълва за годината на доклада
	
	




	Приоритети на съюза за развитие на селските райони
	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой одобрени заявления от ДФЗ
	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.
	Изплатена субсидия в лв.

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:
	 
	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1А
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 
	показатели;
	
	
	
	
	
	

	
	1B
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1C
	селското и горското стопанство;
	
	
	
	
	
	

	Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска  дейност във
	 
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското
	 
	пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;
	
	
	
	
	
	

	 
	2A
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	стопанство и устойчивото
	 
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	управление на горите, с акцент върху следните области:
	2B
	
	
	
	
	
	
	

	насърчаване на организацията на
	 
	Подобряване на конкурентоспособността на
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:
	 
	първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към  селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	3A
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Възстановяване, опазване и
	 
	Възстановяване, опазване и укрепване на
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	 
	биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на
	
	
	
	
	
	

	 
	4A
	европейските ландшафти;
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	4B
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Насърчаване на ефективното
	 
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	5A
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	5B
	вкусовата промишленост;
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	5C
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	5D
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	5E
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насърчаване на социалното
	 
	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:
	6A
	разкриването на работни места;
	
	
	
	
	
	

	 
	6B
	Стимулиране на местното развитие в селските
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	райони;
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	6C
	
	
	
	
	
	
	

	 
	FA
	Друга област
	0
	0
	0
	0
	0
	0







	Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР Таблицата се попълва за годината на доклада

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Брой/ Площ/ Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на
	Брой/ Площ/ Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	доклада
	доклада
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Мярка
	Приоритет
	Област
	Индикатор
	 
	 
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	
	
	
	
	

	За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС)
	 
	 
	 
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните
	 
	0
	0
	
	
	
	
	

	№ 1305/2013, където е приложимо
	 
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	 
	показатели
	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013
	
	
	
	
	
	
	

	 
	P1
	 
	1B
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	 
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	 
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство
	 
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	P1
	
	1C
	
	Брой на участниците в обучения
	
	
	
	
	
	
	

	За мерки 3.1, 4.1, 5, 6,
	 
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото
	 
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на
	 
	0
	0
	
	
	
	
	

	8.1 до 8.4, 17.1 и др.
	 
	управление на горите
	 
	разнообразяването в селското стопанство
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	
	
	
	
	
	

	подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P2
	 
	2A
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски
	 
	 
	 
	0
	0
	
	
	
	
	

	 
	 
	селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	 
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	
	
	
	
	
	

	 
	P2
	 
	2B
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Подобряване на конкурентоспособността на
	 
	0
	0
	

	
	 
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	 
	първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации
	 
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	
	

	
	P3
	 
	3A
	 
	 
	
	
	

	
	 
	Насърчаване на добро организиране на
	 
	 
	 
	0
	0
	

	
	 
	хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	 
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	
	

	
	P3
	 
	3B
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Възстановяване, опазване и укрепване на
	 
	0
	0
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5,
	 
	 
	 
	биологичното разнообразие, включително в зони
	 
	
	
	

	15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и
	Обща подпомогната площ (ха)
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	развитие на селските райони)
	 
	
	
	

	 
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на
	4A
	Възстановяване,
	опазване
	и
	укрепване
	на
	Обща подпомогната площ (ха)
	0
	0
	

	 
	 
	екосистемите, свързани със селското и
	 
	биологичното разнообразие, включително в зони
	 
	
	
	

	 
	 
	горското стопанство
	 
	по „Натура 2000“ и в зони с природни или други
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	специфични ограничения и земеделие с висока
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	природна стойност, както и на състоянието на
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	европейските ландшафти (За горско стопанство)
	 
	
	
	

	 
	 
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	 
	Подобряване управлението на водите,
	 
	0
	0
	

	
	P4
	
	4B
	включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на
	Обща подпомогната площ (ха)
	
	
	

	
	 
	
	 
	селските райони)
	 
	
	
	

	 
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на
	4B
	Подобряване управлението на водите,
	Обща подпомогната площ (ха)
	0
	0
	

	 
	 
	екосистемите, свързани със селското и
	 
	включително управлението на торовете и
	 
	
	
	

	 
	 
	горското стопанство
	 
	пестицидите (За горско стопанство)
	 
	
	
	

	 
	 
	Възстановяване, опазване и укрепване на
	 
	Предотвратяване на ерозията на почвите и
	 
	0
	0
	

	 
	P4
	екосистемите, свързани със селското и
	4C
	подобряване на управлението им (За земеделие и
	Обща подпомогната площ (ха)
	
	
	

	 
	 
	горското стопанство
	 
	развитие на селските райони)
	 
	
	
	

	 
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и
	Обща подпомогната площ (ха)
	0
	0
	

	 
	 
	екосистемите, свързани със селското и
	 
	подобряване на управлението им (За горско
	 
	
	
	

	 
	 
	горското стопанство
	 
	стопанство)
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Насърчаване на ефективното използване на
	 
	 
	 
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	 
	ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и
	 
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство
	Обща подпомогната площ (ха) (Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)
	
	
	
	
	
	
	

	
	P5
	горското стопанство
	5A
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Насърчаване на ефективното използване на
	 
	 
	 
	0
	0
	
	
	
	
	

	 
	 
	ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и
	 
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително- вкусовата промишленост
	Общ размер на инвестициите (Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	
	
	
	
	
	
	

	За мерки 4, 5, 6.4, 7.2
	P5
	горското стопанство
	5B
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР
	 
	Насърчаване на ефективното използване на
	 
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на  странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката
	 
	0
	0
	
	
	
	
	

	 
	 
	ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и
	 
	
	Общ размер на инвестициите (Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	P5
	горското стопанство
	5C
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Насърчаване на ефективното използване на
	 
	 
	 
	0
	0
	
	
	
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5,
	 
	ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	 
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	 
	
	
	
	
	
	
	

	15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	 
	5D
	 
	Обща площ (ха)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Насърчаване на ефективното използване на
	 
	 
	 
	0
	0
	
	
	
	
	

	За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	 
	ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	 
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	P5
	 
	5D
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Насърчаване на ефективното използване на
	 
	 
	 
	0
	0
	
	
	
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5,
	 
	ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	 
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство
	 
	
	
	
	
	
	
	

	15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	 
	5E
	 
	Обща площ (ха)
	
	
	
	
	
	
	













	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










	
	Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия
	Процент на изплащане колона 15 разделена на колона

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	от ЕЗФРСР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПУБЛИЧНИ
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	МИГ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	Публичен орган/община
	9
	5
	5
	3
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	НПО
	8
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	други
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	ЧАСТНИ
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	Малко или средно предприятие
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	Физическо лице
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	ЕТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	Лице, регистрирано по ТЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	Друго (ако е приложимо)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	Общо от ЕЗФРСР:
	33
	7
	7
	4
	4
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	от ОПРЧР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПУБЛИЧНИ
	14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	НПО
	14
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	7.14
	 
	 
	 

	ЧАСТНИ
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	Малко или средно предприятие
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Микропредприятие
	4
	8
	8
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	100.00
	0
	0
	0

	Лице, регистрирано по ТЗ
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	Общо от ОПРЧР
	24
	9
	9
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	20.83
	0
	0
	0

	от ОПИК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЧАСТНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Малко и средно предприятие
	3
	8
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	33.33
	0
	0
	0

	Микропредприятие
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	Общо от ОПИК
	11
	8
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	9.09
	0
	0
	0

	ОБЩО:
	68
	24
	24
	10
	10
	10
	10
	6
	6
	6
	6
	8.82
	0
	0
	0






	Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по    заявления подадени в МИГ
	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер  на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по      проектите, одобрени  от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11
	Процент на   одобрение колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	от ЕЗФРСР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПУБЛИЧНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МИГ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Публичен орган/община
	0
	915676.70
	915676.70
	424593.25
	424593.25
	424593.25
	424593.25
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НПО
	0
	85190.00
	85190.00
	79240.00
	79240.00
	79240.00
	79240.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	други
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЧАСТНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Малко или средно предприятие
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	0
	48866.00
	48866.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Физическо лице
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Лице, регистрирано по ТЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Друго (ако е приложимо)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо от ЕЗФРСР:
	2933700.00
	995732.70
	995732.70
	503833.25
	503833.25
	503833.25
	503833.25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	от ОПРЧР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПУБЛИЧНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НПО
	0
	141272.37
	141272.37
	141272.36
	141272.36
	141272.36
	141272.36
	141272.36
	141272.36
	141272.36
	0
	0
	0

	ЧАСТНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Малко или средно предприятие
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Микропредприятие
	0
	1496397.26
	1496397.26
	1035536.14
	1035536.14
	1035536.14
	1035536.14
	1035536.14
	1035536.14
	1035536.14
	0
	0
	0

	Лице, регистрирано по ТЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо от ОПРЧР
	1486408.00
	1637669.63
	1637669.63
	1176808.50
	1176808.50
	1176808.50
	1176808.50
	1176808.50
	1176808.50
	1176808.50
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от ОПИК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЧАСТНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Малко и средно предприятие
	0
	3481002.21
	3132235.63

	1132795.88
	1019516.31
	1132795.88
	1019516.31
	389300.17
	350370.17
	350370.17
	0
	0
	0

	Микропредприятие
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо от ОПИК
	1955800.00
	3481002.21
	3132902.01
	1132795.88
	1019516.31
	1132795.88
	1019516.31
	389300.17
	350370.17
	350370.17
	0.00
	0.00
	0.00

	ОБЩО:
	6375908.00
	6168404.53
	5819637.95
	2813437.63
	2700158.06
	2813437.63
	2700158.06
	1566108.67
	1527178.67
	1527178.67
	0.00
	0.00
	0.00









	Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Име на кандидата/ получателя
	Име на проекта
	Заявен общ размер на разходите по    заявления подадени в МИГ
	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени  в МИГ
	% на заявената помощ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление
	Мотив за отхвърляне
	Заявен общ размер  на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ
	Одобрена субсидия от    УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	ю
	11
	12
	13
	14
	15

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Община Бяла
	Изграждане на  културен център и детска площадка в УПИ  XXVIII, кв.17 по плана на с.Попович, Община Бяла
	391145.90
	391145.90
	100
	0
	0
	Оттеглено
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Община Долни чифлик
	Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих - парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик“
	293323.75
	293323.75
	100
	293323.75
	293323.75
	НП
	НП
	293323.75
	293323.75
	0
	0
	0

	 
	Община Долни чифлик
	Подобряване на условията за културен живот на община Долни чифлик, чрез закупуване на мобилна сцена и оборудване
	87371.60
	87371.60
	100
	0
	0
	Оттеглено
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сдружение с нестопанска цел АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА
	Черноморско кулинарно съседство 
	85190.00
	85190.00
	100
	79240.00
	79240.00
	НП
	НП
	79240.00
	79240.00
	0
	0
	0

	 
	Община Бяла
	Завръщане в миналото-помнете с гордост
	61895.45
	61895.45
	100
	49329.50
	49329.50
	НП
	НП
	49329.50
	49329.50
	0
	0
	0

	 
	ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
	Развитие на териториална и местна идентичност на община Долни чифлик
	81940.00
	81940.00
	100
	81940.00
	81940.00
	НП
	НП
	81940.00
	81940.00
	0
	0
	0

	 
	СДРУЖЕНИЕ "НАРТАН2019"
	„Празници на българското народно творчество „ На мегдана “ – град Бяла и гр.Долни чифлик"
	48866.00
	48866.00
	100
	0
	0
	Отхвърлено
	На етап АСД
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нови работни места на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	"Лавадора" ЕООД
	Нови работни места и устойчива заетост в "Лавадора" ЕООД
	391159.65
	391159.65
	100
	391159.65
	391159.65
	НП
	НП
	391159.65
	391159.65
	391159.65
	391159.65
	0

	 
	"Ал - Корп" ЕООД
	Устойчиви нови работни места в "Ал-Корп" ЕООД
	332207.30
	332207.30
	100
	332207.30
	332207.30
	НП
	НП
	332207.30
	332207.30
	332207.30
	332207.30
	0

	 
	"Съни 88" ЕООД
	Разширяване дейността на "Съни 88" ЕООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица
	163441.91
	163441.91
	100
	0
	0
	Отхвърлено
	На етап ТФО
	 
	 
	 
	 
	 

	„Добри и безопасни условия на труд“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	"Илиос Инженеринг Консултинг" ЕООД
	Подобряване на работната среда, организизацията и условията на труд в Илиос Инженеринг Консултинг ЕООД
	152579.93
	152579.93
	100
	0
	0
	Оттеглено
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	"Поди" ЕООД
	Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в "Поди" ЕООД гр. Долни чифлик
	31892.40
	31892.40
	100
	0
	0
	Оттеглено
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подкрепа за предприемачество“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	"СКИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
	Подкрепа за предприемачество на територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла"
	195580.00
	195580.00
	100
	195580.00
	195580.00
	НП
	НП
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	0

	„Развитие на социално предприемачество“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ФОНДАЦИЯ "НИКОЛАЕВКА"
	Иновативни, интелигентни, разнообразни и социални. Няма други такива
	141272.36
	141272.36
	100
	141272.36
	141272.36
	НП
	НП
	141272.36
	141272.36
	141272.36
	141272.36
	0

	 
	"КАСИТЕ" ЕООД
	Социална реализация чрез споделени традиции
	116589.19
	116589.19
	100
	116589.19
	116589.19
	НП
	НП
	116589.19
	116589.19
	116589.19
	116589.19
	0

	 
	"БЕСТ ДРИНКС" ЕООД
	Стартиране дейността на сувенирно ателие "Ваяците" като структура в рамките на "БЕСТ ДРИНКС" ЕООД и превръщането на Кандидата в социално предприятие
	112946.88
	112946.88
	100
	0
	0
	Отхвърлено
	На етап АСД
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	"СМАЙЛ 19" ООД
	Разработка на продуктова иновация - "Устройство за отдалечено управление на сървъри през интернет”
	388180.00
	349362.00
	90
	0
	0
	Отхвърлено
	На етап ТФО
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	"ТОТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
	Разработка на продуктова иновация - "Интелигентна система за управление и мониторинг на хотелски помещения"
	387180.00
	348462.00
	90
	0
	0
	Отхвърлено
	На етап ТФО
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	„КИНЕТИК БАЙКС“ ЕООД
	Създаване на иновативна модулна интелигентна система #kinetik bike
	383782.51
	345404.26
	90
	381782.51
	343604.26
	НП
	НП
	381782.51
	343604.26
	0
	0
	0

	 
	„ЕксУай Зет Технолоджис“ ООД
	“Проект Линкпей – иновативна система за разплащане на туристически и други услуги в община Бяла и Долен Чифлик“
	389800.00
	350820.00
	90
	0
	0
	Отхвърлено
	На етап ТФО
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	"Софтуер Бизнес Модел" ЕООД
	Разработване на иновативно компютърно приложение за дигитализация на културно- историческото наследство на територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла"
	382280.14
	344052.13
	90
	361713.20
	325541.88
	НП
	НП
	361713.20
	325541.88
	0
	0
	0

	 
	"Микс Медия Прадакшънс" ООД
	"Моята Бяла" - иновативно информационно-образователно и развлекателно решение, включващо творчески продукт и уеб-базирани услуги, дигитализиращи културното-историческото наследство  на територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла"
	378126.19
	340126.19
	89.95
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	"ВЕНДИС 19" ООД
	Разработване на продуктова иновация за персонализиран "Bleisure" туризъм
	391161.20
	352045.08
	90
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	“Медбал” ЕООД
	Подкрепа за създаване на научно изследователски център за дълголетие
	391192.00
	351593.80
	89.88
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подобряване производствения капацитет на МСП“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	"АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ" ЕООД
	Подобряване на производствения капацитет в "АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ" ЕООД
	389300.17
	350370.17
	90
	389300.17
	350370.17
	НП
	НП
	389300.17
	350370.17
	389300.17
	350370.17
	0

	Общо:
	 
	 
	6168404.53
	5819637.95
	94.35
	2813437.63
	2700158.06
	 
	 
	2813437.63
	2700158.06
	1566108.67
	1527178.67
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Мярка 6.4. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности“

Мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ)

Подмярка 7.5. Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура

Август 2019 Ноември 2019 Април 2019

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР)

Декември 2019

Бюджет по 

процедурата

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Долни Чифлик и Бяла" - 2020г.



Януари 2019 Февруари 2019 Март 2019 Септември 2019 Октомври 2019

Мярка 2. „Добри и безопасни 

условия на труд“

Мярка 2. „Подобряване на 

производствения капацитет в 

МСП“

МЯРКА

Мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

Мярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура

Мярка 7.7. „Развитие на 

териториална идентичност и 

маркетинг на дестинацията Долни 

Чифлик и Бяла

Май 2019 Юли 2019 Юни 2019
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