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1. Съдържание на доклада с номерирани страници
1. Списък на съкращенията, включени в доклада – стр. 3
1. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ – стр. 5
1. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива – стр. 5
1. Изпълнение на целите на СВОМР – стр. 5
1. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период – стр. 8
Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.
1.Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ.
2. Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма.
3. Действия	по	информиране	и	подпомагане	подготовката	на	проекти	на потенциалните кандидати.
4.Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.
5. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ  
6.Действия	по	информиране	и	публичност	от	страна	на	МИГ,	включително поддържане на електронната страница на МИГ 
7.Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ 
8.Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им 
1. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР – стр. 25
1. Управление на Местната инициативна група – стр. 26
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ 
2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР 
3. Промяна на счетоводител на МИГ 
4. Промяна на други служители на МИГ 
5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ 
6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ 
7. Промяна на офиса на МИГ  стр. 8
8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение  - стр. 26
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията - стр. 16
11. Индикатори - стр.16
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики - стр. 27
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред - стр. 27
14. Опис на приложения - стр. 33

1. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

Списък на съкращенията
	ПРСР
	Програма за развитие на селските
райони

	МЗХГ
	Министерство на земеделието и храните и горите

	МИГ
	Местна инициативна група

	СМР
	Стратегия за местно развитие

	ОС
	Общо събрание

	УС
	Управителен съвет

	КИП
	Комисия за избор на проекти

	УО
	Управляващ орган

	ДФЗ
	Държавен фонд „Земеделие"

	РА
	Разплащателна агенция

	ОРА
	Областна разплащателна агенция

	ИД
	Изпълнителен директор

	ОПРЧР
	Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”

	ОПИК
	Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност"




1. Постигнато	въздействие	от	изпълнението	на	СВОМР	върху	групите/секторите	от заинтересовани лица на територията на МИГ

Стратегията на ВОМР е одобрена на 30.04.2018 г. и е подписано Споразумение № РД 50-44/30.04.2018г. за изпълнението й. Тя се явява основният програмен документ на Сдружение „МИГ Долни чифлик и Бяла” за програмния период 2014-2020 г. и от УС и ОС веднага са предприети действия за нейното изпълнение. Съгласно сключен договор с изпълнител през 2020 г. СНЦ „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ са планирани и проведени 4 бр. еднодневни обучения на местни лидери - потенциални бенефициенти по стратегията за ВОМР на МИГ на тема „Подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР. Проектен цикъл. Мултифондово финансиране“. Обученията са проведени на 10, 11, 17 и 18 октомври в с. Гроздьово, Община Долни чифлик и в гр. Бяла, Община Бяла.
Целта на обученията е да се повиши капацитетът на местната общност за подготовка и кандидатстване с проекти по мерките от СВОМР чрез придобиване на необходимите знания за същността и  подходите за разграничаване на видовете проекти към СВОМР, допустимите дейности, както и умения за разработване, организация и управление на проекти. Представени са добри примери от практиката за успешно реализирани проекти като специално внимание е обърнато на изискванията за устойчивост на резултатите и постигане на индикаторите на СВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла" при изпълнение на проектите. В проведените 4 бр. обучения са взели участие местни лидери - потенциални бенефициенти с проекти към стратегията за ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла" (представители на бизнеса, публичния и неправителствения сектор, гражданското общество и жителите). В обученията са взели участие 45 местни лидери. Съгласно сключен договор от 21.09.2020 с външен изпълнител са организирани и проведени 10 броя еднодневни информационните срещи (за най-малко 10 участници), имащи за цел да представят на местното население същността на многофондовата стратегия за ВОМР, общия бюджет и подкрепящите фондове и възможностите за кандидатстване с проекти по мерките. Информационните срещи са проведени през месеците септември и октомври 2020 г., както следва:

Еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници:
· 28.09 - с. Гроздьово, Община Долни чифлик -  сградата на читалището;
· 28.09 - с. Нова Шипка, Община Долни чифлик - сградата на кметството;
· 29.09 - с. Старо Оряхово, Община Долни чифлик - сградата на читалището;
· 30.09 - с. Шкорпиловци, Община Долни чифлик - сградата на читалището.
· 01.10 - с. Пчелник, Община Долни чифлик - сградата на читалището;
· 01.10 - с. Венелин, Община Долни чифлик -  сградата на читалището;
· 02.10 - гр. Бяла - сградата на Общински културен институт /музей/;
· 05.10 - с. Дюлино, Община Бяла - сградата на кметството;
· 06.10 - с. Голица, Община Долни чифлик - сградата на читалището;
· 06.10 - с. Булаир, Община Долни чифлик - сградата на читалището;
· 07.10 - с. Горица, Община Бяла - сградата на читалището;
· 07.10 - с. Господиново, Община Бяла - сградата на читалището;
· 08.10 - с. Детелина, Община Долни чифлик - сградата на читалището;
· 08.10 - с. Рудник, Община Долни чифлик - сградата на читалището;
· 09.10 - гр. Долни чифлик - заседателната зала на Община Долни чифлик.

През същия период са проведени и четири еднодневни информационни срещи за най-малко 20 участници:
· 15.10 - гр. Долни чифлик - заседателната зала на Община Долни чифлик;
· 16.10 - гр. Бяла - сградата на Общински културен институт /музей/;
· 29.10 - гр. Долни чифлик - заседателната зала на Община Долни чифлик;
· 30.10 - гр. Бяла - сградата на Общински културен институт /музей/.

В рамките на информационната кампания, проведена през месеците септември и октомври 2020 г. са взели участие над 190 жители на територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“, които са получили актуална и подробна информация за възможностите за финансиране на проекти чрез стратегията за ВОМР.
На срещите бе представен и индикативният график за прием на проектни предложения по трите програми /ПРСР, ОПРЧР, ОПИК/ от Стратегията.

1. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива

През отчетния период бяха проведени и приключeни по- голяма част от процедурите за подбор на проектни предложения по мерките от СВОМР на МИГ“ Долни чифлик и Бяла“. Част от проектните предложения ( предимно по мерки от ОПРЧР) са насочени почти изцяло към уязвимиете и малцинствените групи, което кореспондира със Специфична цел 2 Подобряване на образователното равнище, достъпа до социални услуги на уязвими групи, социално изолирани или с риск от социална изолация. Реализирането на тези проекти  кореспондира и със заложения приоритет от СВМОР, а именно Приоритет 3 Насърчаване на социално приобщаване, намаляване на бедноста и подобряване на жизнената и бизнес среда


1. Изпълнение на целите на СВОМР

Отчитайки местните предизвикателства, нуждите и потребностите на заинтересованите страни,      силните и слабите страни на територията, възможностите и заплахите, стратегията за ВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ е основана на 3 стратегически цели (СЦ) и 7 основни приоритета със съответните специфични цели, вкл. цели за крайни резултати към всеки от тях. Всички стратегически цели и приоритети от Стратегията за ВОМР са в пълно съотвествие с целите, залегнали в Стратегията „Европа 2020“ за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж, целите на ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР, както и специфичните цели на ПРСР, ОПРЧР и ОПИК за периода 2014-2020.
Към края на 2020 г., когато според записаното в раздел 4 от стратегията, следва да бъде постигната визията за развитие на територията на МИГ, а именно: „Динамична жизнена среда и по-добро качество на живот, осигуряващи условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на местното население чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж и сътрудничество“, изпълнението на трите стратегически цели е постигнато в различна степен. Подробна информация за нивото на усвояване на средствата, постигане на индикаторите и постигнатите ефекти от изпълнението на СВОМР е представена в следващия раздел, но за целта на настоящата точка, може да се направи извод, че към 31.12.2020 г. най-голям напредък е реализиран по стратегическа цел 3 „Приобщаващ растеж, основан на устойчива и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Мерките, (финансирани от ОПРЧР) които способстват за постигането на тази цел са с най-голяма степен на усвояване и изпълнение на индикаторите за резултат. На второ място по степен на реализация е стратегическа цел 2 „Устойчив и интелигентен растеж на територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла““, тъй като по мерките (финансирани от ОПИК и ПРСР), включени в приоритетите по тази цел има реално усвояване на финансовия ресурс. Най-малък е ефектът на мерките (финансирани от ПРСР), насочени към постигане на специфична цел 1 „Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот на територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла““. 

Стратегическа цел 1.
Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.
Тази стратегическа цел ще бъде постигната чрез насочване на подкрепата към следните 2 основни приоритета за развитие на територията на МИГ: Приоритет 1.1. Повишаване на териториалната конкурнтоспособност и качествотото на живот чрез инвестиции в социална, техническа и туристическа инфраструктура;
Приоритет 1.2. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията“. -Мерки от ОПИК 2014-2020:
Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“;- Очаква се Доклад от УО
Мерки от ОПРЧР 2014-2020:
Мярка 4. "Развитие на социално предприемачество Част от проектите, сключили договори са насочени именно в постигането на тези цели“ – Сключени 2 договора
Стратегическа цел 2.
Устойчив и интелигентен растеж на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла
Стратегическа цел 2 ще бъде постигната чрез насочване на подкрепата към следните 3 основни приоритета в местното развитие:
Приоритет 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика“;
Мерки от ОПИК 2014-2020
Мярка 1."Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия";
Мярка 2. "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Мерки от ОПРЧР 2014-2020:
Мярка 1 „ Нови работни места на територията на МИГ „ Долни чифлик и Бяла“ -    
Мярка 2. Мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“- Очаква се сключване на договор

Приоритет 2.2. Насърчаване на технологичното развитие и иновациите;
Мерки от ОПРЧР 2014-2020: Мярка 4 „Развитие на соц. Предприемачество“
Мерки от ОПИК 2014-2020: Мярка 1   "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"; 

Приоритет 2.3. Устойчиво управление и развитие на местните ресурси. Има подписани договори, които се изпълняват в подкрепа изпълнението на тези приоритети главно чрез ОПИК.
Всички мерки от ОПИК 2014-2020;-
Всички мерки от ОПРЧР 2014-2020- Сключени 5 договора
Стратегическа цел 3.
Приобщаващ растеж, основан на устойчива и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Стратегическа цел 3 ще бъде постигната чрез насочване на подкрепата към следните приоритети в областта на заетостта, социалното включване и намаляването на бедността: Приоритет 3.1. Преодоляване на негативните процеси на пазара на труда чрез подобряване на достъпа до заетост, насърчаване на самостоятелната заетост и приспособяване на работниците и предприятията към промените;
Всички мерки от ОПРЧР 2014-2020- сключени 5 договора
Косвен принос на всички останали мерки от ОПИК


Приоритет 3.2. Насърчаване на самостоятелната заетост и социалното предприемачество. Чрез договорите, подписани по ОПРЧР ще се постигнат заложените цели по гореописания Приоритет:
Мерки от ОПРЧР 2014-2020: М3 и М4- Сключени 3 договора




1. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период
4. [bookmark: 6._Описание_на_изпълнението_на_СВОМР_пре]Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ

През отчетния период МИГ „Долни чифлик и Бяла“ е провела През годината са обявени 11 приема по 9 мерки, получаващи финансиране и от трите програми, включени в СВОМР, както следва:

1. Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в периода (удължаване на периода на прием) 14.10.2019 г. - 31.03.2020 г.;
2. Мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“ от ОПРЧР 2014 – 2020 г. в периода 02.03.2020 г. – 03.04.2020 г.;
3. Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в периода 01.05.2020 г. – 03.07.2020 г.;
4. Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в периода 01.05.2020 г. – 03.07.2020 г.;
5. Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в периода 09.10.2020 г. – 13.12.2020 г.;
6. Мярка 4 „Развитие на социалното предприемачество“ от ОПРЧР 2014 – 2020 г. в периода 19.10.2020 г. – 19.11.2020 г.;
7. Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от ПРСР 2014 – 2020 г. в периода 30.10.2020 г. – 04.12.2020 г.;
8. Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в периода 30.10.2020 г. – 30.11.2020 г.;
9. Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в периода 30.10.2020 г. – 30.11.2020 г.;
10. Мярка 2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОПИК 2014 – 2020 г. в периода 11.11.2020 г. – 30.12.2020 г.;
11. Мярка 1 „Нови работни места на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла“ от ОПРЧР в периода 27.11.2020 г. – 31.12.2020 г.

· Мерки, финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020 г.

1. Приемът по мярка 1 „Нови работни места на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла“ е проведен периода 27.11.2020 г. – 31.12.2020 г. До изтичането на крайния срок е постъпило само 1 проектно предложение - № BG05M9OP001-1.109-0001 „Нови работни места и устойчива заетост в ДИРЕКТ ПЕСТ КОНТРОЛ ЕООД“, подадено от ДИРЕКТ ПЕСТ КОНТРОЛ ЕООД. Към 31.12.2020 г. оценката и на тези две проектни предложения не е приключила. До края на отчетния период, КППП не е излязла с резултат от оценката.

2. Приемът по мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“ е проведен в периода 02.03.2020 г. – 03.04.2020 г. Подадени са 3 проектни предложения: № BG05M9OP001-1.095-0001 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Поди“ ЕООД, гр. Долни чифлик“, подадено от „Поди“ ЕООД, № BG05M9OP001-1.095-0002 „Подобряване на работната среда на фирма „Пал Ойл“ ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“, подадено от „ПАЛ ОЙЛ“ ООД и № BG05M9OP001-1.095-0003 „Подобряване на работната среда във фирма „БКС Долни чифлик“ ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд на служителите“, подадено от „БКС ДОЛНИ ЧИФЛИК“ ЕООД. След оценката на подадените проектни предложения, КППП е предложила за финансиране и трите проектни предложения като общия размер на одобрената БФП е 193 636,31 лева. С одобрението на трите проектни предложения, МИГ приключва дейностите по обявяване на приеми по тази мярка от СВОМР, тъй като разполагаемият бюджет по нея е изчерпан. Налице е минимален остатък от 1 943,69 лева.

3. Приемът по мярка 4 „Развитие на социалното предприемачество“ е проведен в периода 19.10.2020 г. – 19.11.2020 г. По процедурата е постъпило само едно проектно предложение № BG05M9OP001-2.108-0004 „БИО ГНЕЗДО“, подадено от сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА“. Към края на отчетния период оценката му все още не е приключила.

· Мерки, финансирани от ОПИК 2014 – 2020 г.

1. По мярка 2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е проведен прием в периода 11.11.2020 г. – 30.12.2020 г. Подадено е 1 проектно предложение - № BG16RFOP002-2.078-0001 „Подобряване на производствения капацитет на „МУТА 1“ ЕООД, чрез закупуване на ново високотехнологично оборудване водещо до подобряване на ресурсната ефективност и повишаване на производителността“, подадено от „МУТА 1“ ЕООД. Към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценката на проектното предложение не е приключила.

2. През 2020 г. е приключена оценка по проведения в края на 2019 г. втори прием на проектни предложения по мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. В рамките на приема са постъпили 3 проектни предложения: № BG16RFOP002-1.013-0006 „Моята Бяла“ - иновативно информационно-образователно и развлекателно решение, включващо творчески продукт и уеб-базирани услуги, дигитализиращи културното-историческото наследство  на територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла““, подадено от „Микс Медия Прадакшънс“ ООД, № BG16RFOP002-1.013-0007 „Разработване на продуктова иновация за персонализиран „Bleisure“ туризъм“, подадено от „ВЕНДИС 19“ ООД и № BG16RFOP002-1.013-0008 „Подкрепа за създаване на научно изследователски център за дълголетие“, подадено от „Медбал“ ЕООД. От Комисията за подбор на проектни предложения са одобрени за финансиране само 2 проектни предложения - № BG16RFOP002-1.013-0006 с размер на одобрената субсидия – 314 713,57 лева и № BG16RFOP002-1.013-0007 с размер на одобрената субсидия – 345 915,00 лева. Общият размер на одобрената от МИГ БФП по този прием е в размер на 660 628,57 лева.

· Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г.

1. По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ през 2020 г. са проведени 2 приема на проектни предложения в периода 01.05.2020 г. – 03.07.2020 г. и периода 30.10.2020 г. – 30.11.2020 г. През първия период на прием в ИСУН 2020 са постъпили в 3 проектни предложения: № BG06RDNP001-19.390-0001 „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на трайни насаждения и създаване на ново сливово насаждение“, подадено от ЗП Мехмед Джемил Мехмед, № BG06RDNP001-19.390-0002 „Изграждане на стопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар“, подадено от ЗП Женя Йорданова Митева и № BG06RDNP001-19.390-0003 „Закупуване на земеделска техника и инвентар за почвообработка“, подадено от „Силвана Агро“ ЕООД. И трите проектни предложения са одобрени за финансиране като общата одобрена стойност на БФП по тях е в размер на 262 766,41 лева. По вторият прием, проведен през месец ноември 2020 г. са постъпили още 3 проектни предложения, оценката на които към 31.12.2020 г. не е приключила.

2. По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ също са проведени 2 приема – от 01.05.2020 г. до 03.07.2020 г. и от 30.10.2020 г. до 30.11.2020 г. По време на първия прием е подадено едно проектно предложение - № BG06RDNP001-19.393-0001 „Закупуване на мобилна дестилерия за производство на лавандулово масло“, подадено от „Балканагро 2008“ ООД.  Проектното предложение е одобрено за финансиране като стойността на БФП е 45 190,15 лева. В рамките на срока по проведения втори прием не са постъпили проектни предложения и по този начин по мярката е налице бюджетен остатък от  150 389,85 лева.

3. През 2020 г. е проведен прием и по най-атрактивната за потенциалните бенефициенти от територията на МИГ мярка – 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Първият прием по нея е проведен в периода 09.10.2020 г. – 13.12.2020 г. като по данни на сдружението, втори прием няма да бъде обявен поради липса на свободен финансов ресурс. Подадени са рекордните 18 проектни предложения. Към края на 2020 г. оценката по тази мярка също не е приключила.

4. През отчетния период е приключил втория прием по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Вторият срок на прием е обявен в края на 2019 г. като е удължен до 31.03.2020 г. Постъпили са още 2 проектни предложения: № BG06RDNP001-19.231-0004 „Подобряване на образователната инфраструктура в община Долни чифлик“, подадено от Община Долни чифлик и № BG06RDNP001-19.231-0005 „Общински културен център град Бяла“, подаден от Община Бяла. Комисията за подбор на проектни предложения е одобрила за финансиране и двете проектни предложения, като общата стойност на БФП, която се отпуска по мярка 7.2 от СВОМР е в размер на 430 294,75 лева.

5. Извършен е и прием на проектни предложения по мярка 7.5 в периода 30.10.2020 г. – 04.12.2020 г. Подадени са 2 проектни предложения: № BG06RDNP001-19.397-0001 „Изграждане на съоръжения за туристическа инфраструктура“, подадено от Община Бяла и № BG06RDNP001-19.397-0002 „Създаване на Център за изкуства и занаяти в гр. Долни чифлик“, подадено от Община Долни чифлик. Заявената и одобрената субсидия по първото проектно предложение е в размер на 138 285,79 лева, а по второто - 152 973,72 лева. Общият размер на одобрената финансова помощ по процедурата е 291 259,51 лева. С провеждането на приема и оценката по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” на практика приключва работата по тази мярка от страна на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ тъй като наличния остатък от бюджета по нея е в размер на 2 110,49 лева, което е недостатъчно за обявяване на втори прием.





· Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;
Съгласно разпоредбите на чл. 46 ал. 1 от Наредба No 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони запериода 2014-2020 г.. УС на МИГ “Долни чифлик и Бяла“ одобри индикативен график за приемите по съответните мерки от СВОМР за 2021 г. Същият беше съгласуван с УО на съответните програми и бе публикуван на интернет страницатана МИГ.
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· Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;
В офиса на МИГ, екипа е консултирал през отчетния период над 30 потенциални бенефициента, като 1/2  от тях са жени. За разлика от 2018 и 2019г., когато консултациите бях по- скоро с информативен характер, то през 2020г. изцяло консултациите преминаха в обсъждане на готови проектни предложения. Това, както и постъпилите заявления за кандидатсване показва една добра разпознаваемост сред желаещите да кандидатсват с целите и дейностите заложени в СВОМР на МИГ „ Долни чифлик и Бяла“ .


· Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;
През отчетния период МИГ „Долни чифлик и Бяла“ е провела 11 приема по 9 мерки, получаващи финансиране и от трите програми, включени в СВОМР.
Обявите са поставени на информационните табла на двете общии, както и на таблото пред офиса на МИГ и интернет страницата на МИГ-а. Публикации с обявите са публикувани в местна медия- „Паралел 43“ и местен вестник на община Долни чифлик,  както и на интернет сайта- Petel.bg

4. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ

МИГ „Долни чифлик и Бяла поддържа следните регистри:
1. Регистри и Дневници на сдружението - това е основна отговорност на експертите и се изготвят с одобрението на МИГ и стартирането дейността на сдружението. Изготвят се и се водят следните регистри, които са на хартиен регистър и са утвърдени от Изпълнителния директор:
0. Регистър /Дневник/ за входяща и изходяща поща.

0. Регистър за сключени договори.

РЕГИСТЪР
НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ОТ  СДРУЖЕНИЕ „МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 01.01.2020- 31.12. 2020г.

	34
	Надя Денчева Жекова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.231, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” /втори прием/
	34/01.04.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	35
	Жасмина Величкова Велинова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.231, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” /втори прием/
	35/01.04.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	36
	Слава Тодорова Бахчеванска
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.231, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” /втори прием/
	36/01.04.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	37
	Момчил Христов Костов
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.231, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” /втори прием/
	37/01.04.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	38
	Слава Тодорова Бахчеванска
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-1.079 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - Мярка 2. „Добри и безопасни условия на труд на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“/втори прием/
	38/06.04.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	39
	Галина  Тодорова Няголова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-1.079 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - Мярка 2. „Добри и безопасни условия на труд на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“/втори прием/
	39/06.04.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	40
	Виктория Мирославова Маринова - Николова
	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-1.079 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - Мярка 2. „Добри и безопасни условия на труд на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“/втори прием/
	40/06.04.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	41
	Жасмина Величкова Велинова


	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
	41/06.07.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	42
	Нели Петрова Михайлова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
	42/06.07.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	43
	Момчил Христов Костов

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
	43/06.07.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	44
	Галина Тодорова Няголова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
	44/06.07.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	45
	Жасмина Величкова Велинова


	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.393 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
	45/06.07.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	46
	Нели Петрова Михайлова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.393 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
	46/06.07.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	47
	Галина Тодорова Няголова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.393 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
	47/06.07.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	48
	Виолета Пламенова Стефанова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.393 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
	48/06.07.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	49
	Нели Петрова Михайлова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.397 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 7.5 „ Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.
	49/01.09.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	50
	Жасмина Величкова Велинова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.397 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 7.5 „ Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.
	50/01.09.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	51
	Момчил Христов Костов

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.397 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 7.5 „ Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.
	51/01.09.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	52
	Галина Тодорова Няголова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.397 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 7.5 „ Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.
	52/01.09.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	53
	Мирослав Георгиев Добрев

	Помощник оценител  в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG16RFOP002-1.013 „Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия “ по ОПИК  2014-2020 г.
	53/23.09.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	54
	Виктория Мирославова Маринова - Николова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-2.059  Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“. по ОПРЧР
	54/20.11.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	55
	Галина  Тодорова Няголова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-2.059  Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“. по ОПРЧР
	55/20.11.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	56
	Момчил Христов Костов

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG05M9OP001-2.059  Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“. по ОПРЧР
	56/20.11.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	57
	Нели Петрова Михайлова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
	57/01.12.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	58
	Жасмина Величкова Велинова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
	58/01.12.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	59
	Галина  Тодорова Няголова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
	59/01.12.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	60
	Момчил Христов Костов

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
	60/01.12.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	61
	Нели Петрова Михайлова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.442 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
	61/14.12.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	62
	Жасмина Величкова Велинова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.442 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
	62/14.12.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	63
	Галина  Тодорова Няголова

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.442 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
	63/14.12.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.


	64
	Момчил Христов Костов

	Участие в комисия по подбор на проектни предложения (КППП) като външен експерт по процедура BG06RDNP001-19.442 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
	64/14.12.2020
	
	30 работни дни след приключване на приема на проектни предложения.






ДОГОВОРИ С ЮЛ

	17.
	ЕТ „Йорданка Добрева – Мишо”
	Изработване на рекламни материали /топки и спортни екипи/
	27.08.2020
	5 420,00 лв.
	До 20 дни от авансово плащане на 90%

	18
	Кооперация „Панда”
	Изработване на рекламни материали
	21.09.2020
	7 774,20 лв.
	30.10.2020 г.

	19.
	Сдружение „Стъпка по стъпка”
	Организиране на информационни срещи и обучения
	21.09.2020
	7 168,00 лв.
	31.12.2020

	20.
	„Варна иновации и предприемачество“ ЕООД
	„Проучвания и анализи на съответната територия, мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент(ЕС) 1303/2013“
	21.09.2020
	11 062,00 лв.
	21.12.2020




0. Регистър на протоколите на УС и ОС.

	През отчетния период са се провели 13 заседания на УС и ОС
	№
	Дата на заседание
	Решение

	1.
	10.01.2020 г.
	Одобряване на оценителен доклад от дейността на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.271 по мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни чифлик и Бяла“

	2.
	25.02.2020 г.
	Утвърждаване на Насоки за кандидатстване по мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от ОПРЧР

	3.
	11.03.2020 г.
	Утвърждаване на Насоки за кандидатстване по мерки 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирани от ПРСР

	4.
	06.04.2020 г.
	Сформиране на КППП по процедура № BG05M9OP001-1.095 по мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“

	5.
	24.04.2020 г.
	Одобряване на оценителен доклад от дейността на КППП по процедура № BG16RFOP002-1.013 по мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

	6.
	25.05.2020 г.
	Одобряване на оценителни доклади от дейността на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.231 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и по процедура № BG05M9OP001-1.095 по мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“

	7.
	31.07.2020 г.
	Удължаване на първи срок за прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.397 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

	8.
	11.08.2020 г.
	Одобряване на оценителен доклад от дейността на КППП по процедури № BG06RDNP001-19.390 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и № BG06RDNP001-19.393 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

	9.
	29.09.2020 г.
	Утвърждаване на Насоки за кандидатстване по мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, финансирана от ОПИК

	10.
	16.10.2020 г.
	Утвърждаване на Насоки за кандидатстване по мярка 4 „Развитие на социалното предприемачество“, финансирана от ОПРЧР

	11.
	20.10.2020 г.
	Одобряване на оценителен доклад от дейността на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.397 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

	12.
	12.11.2020 г.
	Сформиране на КППП по процедура № BG05M9OP001-2.108 по мярка 4 „Развитие на социалното предприемачество“

	13.
	25.11.2020 г.
	Утвърждаване на Насоки за кандидатстване по мярка 1 „Нови работни места на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла“, финансирана от ОПРЧР



0. Регистър Административни заповеди.
0. Регистър командировъчни заповеди. В него се записва пореден номер, дата, относно и издадена от ..(лицето издало заповедта) Вписват се трите имена на лицето, което се командирова.
0. Регистър за водене на постъпили оферти при процедури съгласно ЗОП.
0. Електронен регистър за набиране на постъпилите заявления за всяка от одобрените мерки от Стратегията за ВОМР, съгласно правилата в Стратегията за ВОМР. За тази цел се изготвя, поддържа и актуализира информационна система с база данни. Приетите заявления се съхраняват в шкаф в офиса на МИГ до деня на тяхното  разглеждане, съгласно поканите за набиране на проекти.
0. Регистър за постъпили заявления за участие в КППП.

1. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ
С цел ефективно информиране на местната общност през отчетния период са направени девет  публикации в печатни и електронни  медии. Периодично се публикува актуална информация на електронната страница на сдружението, в т.ч. протоколи и решения на колективния върховен и колективния управителен орган, както и друга и информация, свързана със сключени договори с физически и юридически лица, индикативен график, покани за предстоящи събития и други. МИГ „Долни чифлик и Бяла“ поддържа страница и в социалната мрежа Facebook, която дава достъп на по- широка аудитория да следи за предстоящите събити,, приеми и действия, предприемани от МИГ.


1. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ

	МИГ проследява напредъка на изпълненито на проектите
	Дата на посещение
	Наименование на ПП
	Кандидат

	04.09.2020г.
	„Създаване на Център за изкуства и занаяти в гр. Долни чифлик
	Община Долни чифлик

	16.04.2020
	„Подобряване на образователната инфраструктура в община Долни чифлик“
	Община Долни чифлик

	16.04.2020
	„Общински културен център град Бяла“
	Община Бяла

	14.07.2020
	„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на трайни насъждения и създаване на ново сливово насаждение?
	Мехмед Джемел Мехмед

	14.07.2020
	„Изграждане на стопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар“
	ЗП Женя Йорданова Митева

	14.07.2020
	„Закупуване на земеделска техника и инвентар за почвообработка“
	„Силвана Агро“ ЕООД

	16.12.2020
	„Подпомагане на конкурентноспособността на „Балканагро2008“ ООД чрез инвестиции в иновативни, енергоефективни и щадящи околната среда технологии“
	Балканагро 2008“ ООД

	14.07.2020
	„Закупуване на мобилна дестилерия за производство на лавандулово масло“
	Балканагро 2008“ ООД

	30.12.2020
	„Инвестиции в изграждане и оборудване на съорежения за развлечения и отдих в  с. Шкорпиловци“
	„Макс 79“ ЕООД


1. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им
Като съществен проблем по отношение нормалното функциониране на МИГ може да се посочат неспазването на сроковете от страна на ДФЗ при процеса на възстановяване на направените от страна на МИГ разходи. Екипа на МИГ е поставен пред възможността да няма финансови средства за покриване на нуждите си като:
· Изплащане на работна заплата.
· Внасяне на задължителните осигуровки към държавата.
· Покриването на комуналните нужди.
По този начин МИГ „Долни чифлик и Бяла“ е заплашен да не може да изпълнява предвидените си задължения качествено и в срок.

1. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
[bookmark: 7._Прилагане_на_иновативните_характерист]Територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ прилага за първи път подход за развитие, основан на широко участие на различните групи заинтересовани страни на територията. Самата СВОМР търси да приложи по-иновативни решения на проблемите на територията. Стратегията по нов начин насърчава местното икономическо развитие, фокусирайки всички интервенции в посока на бизнеса на територията. Ресурса за публична инфраструктура е сравнително нисък, като той е насочен към такава, която да подкрепи главно туристическото предлагане и отчасти уязвимите групи на територията.
В Стратегията са включени мерки, които позволят да се използват по- ефективно и по нов начин природните ресурси на територията. На тази основа и посредством ресурса по подмерките се насърчава създаването на нови продукти за територията. Главно чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“, с оглед на подадените проекти, се очаква постигането на иновациионния характер на СВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“
Иновативният характер на Стратегията се допълва и от разписаните в отделните мерки критерии за подбор на проекти, които дават преимущество на проектите внедряващи иновации, подобряване на ресурсната ефективност и въвеждащи нови технологии, процеси, практики и подходи. Подчиняването на всички интервенции в рамките на стратегията към подкрепа за подобряване и разнообразяване на туристическото предлагане, прави СМР фокусирана, което допълва нейния иновативен характер.
Като иновативен подход може да се посочи инициативата, която предприема МИГ за втора поредна година - в офиса да се провеждат срещи между потенциалните бенефициенти, служители на Общините,  главните архитекти на двете общини, представители на банковия сектор и активната роля на Изпълнителния екип при мотивирането и решаването на различни казуси на потенциалните кандидати да участват с проекти към СВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“.


8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо)
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);- НП
1. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); НП
1. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); НП
1. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); НП
1. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); НП
1. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;- НП
1. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо);НП

1. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо) НП

1. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо)

Неприложимо


1. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо)

Посещение от ДФЗ във връзка със заявка за плащане- 28.02.2020г.

11. Индикатори
Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо)
Като добра практика може да се посочи, постоянния и директен контакт с колеги от други МИГ от страната и  чужбина във връзка  с текущи проблеми в работа на Сдружението.Друг пример за добра практика са и регулярните срещи, организирани от страна на Управляващия орган за дискутиране и решаване на моментни проблеми.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред
	Изходящ
номер /дата
	Входящ
номер/дата
	Кореспондент
	Вид документ

	1/15.01.2020
	-
	Държавен фонд” Земеделие”
УО на ПРСР
	Одобряване на оценителен доклад по мярка 7.7 по ПРСР

	-
	2/15.01.2020
	Министерство на Икономиката
	Съгласуван на годишен индикативен график 2020

	-
	3/15.01.2020
	Стефан Спасов - МЗГХ
	Допълнителна информация по заявление за планирани дейности и разходи за 2020 г.

	7/28.01.2020
	-
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ щ Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Обобщен годишен доклад за извършени дейности мярка 19,4

	8/28.01.2020
	-
	Стефан Спасов - МЗГХ
	Допълнителна информация по подадена заявка за бюджет.

	10/13.02.2020
	-
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ щ Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Годишен доклад за отчитане на стратегията


	11/13.02.2020
	-
	Зорница Русинова - Р-л на УО на ПРЧР
	Годишен доклад за отчитане на стратегията


	12/13.02.2020
	-
	Р-ля на УО на ОПИК
	Годишен доклад за отчитане на стратегията


	13/17.02.2020
	-
	Весела Данева – Директор на дирекция „ Финанси на реалния сектор „
Министерство на финансите
	Съгласуване на Условия за кандидатстване  с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Мярка 4,1 по ПРСР.

	14/17.02.2020
	-
	Весела Данева – Директор на дирекция „ Финанси на реалния сектор „
Министерство на финансите
	Съгласуване на Условия за кандидатстване  с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Мярка 4,2 по ПРСР.

	-
	6/19.02.2020
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Одобрен годишен доклад

	15/21.02.2020
	-
	Весела Данева – Директор на дирекция „ Финанси на реалния сектор „
Министерство на финансите
	Съгласуване на Условия за кандидатстване  с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Мярка 7,5 по ПРСР.

	16/26.02.2020
	-
	Държавен фонд ”Земеделие”
Технически инспекторат Варна
	Обяснения за извършени разходи към банкови организации.


	-
	8/26.02.2020
	Министерство на Икономиката
	Възражение от „ Екс Уай Зет Технолоджис „ ООД кандидат по процедура М.1 по ОПИК

	-
	9/02.03.2020
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Заповед за одобрен бюджет 2020 г.

	-
	10/02.03.2020
	Министерство на финансите
	Съгласуване на Условия за кандидатстване по процедури за подбор на проектни предложения Мярка 4.1 от ПРСР


	-
	11/02.03.2020
	Министерство на финансите
	Съгласуване на Условия за кандидатстване по процедури за подбор на проектни предложения Мярка 4.2 от ПРСР

	-
	12/05.03.2020
	Министерство на Икономиката
	Докладна записка от експерти от МИ по М.1 на ОРИК.

	-
	12а/06.03.2020
	Министерство на финансите
	Съгласуване на Условия за кандидатстване по процедури за подбор на проектни предложения Мярка 7.5 от ПРСР


	-
	13/06.03.2020
	Държавен фонд „ Земеделие „

	Уведомително писмо от техническа проверка.

	20/20.03.2020
	-
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ щ Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Процедура  за ППП по м.4.2 по ПРСР

	21/20.03.2020
	-
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ щ Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Процедура  за ППП по м.4.1 по ПРСР

	22/31.03.2020
	-
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Покана за наблюдател по м.7.2 по ПРСР.


	23/31.03.2020
	-
	Министерство на Икономиката
УО на ОПИК
	Удължаване срока на работа на КППП по м.1 на ОПИК

	-
	15/31.03.2020
	Държавен фонд „ Земеделие „

	Уведомително писмо по м.7.2 по ПРСР – първи прием.


	-
	16/31.03.2020
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Доклад за напредъка – отстраняване на нередности.

	-
	17/06.04.2020
	Държавен фонд „ Земеделие „
Разплащателна агенция
	Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по заявка за плащане.

	-
	18/06.04.2020
	Държавен фонд „ Земеделие „

	Уведомително писмо за предоставяне на разяснения по ПППП по м.7.7 по ПРСР


	25/08.04.2020
	-
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ
	Доклад за напредъка по 19.2

	26/09.04.2020
	-
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ
	Процедура  за ППП по м.7.5 по ПРСР.

	27/09.04.2020
	-
	Държавен фонд „Земеделие „

	Уведомително писмо по подмярка 19.2

	28/13.04.2020
	-
	Държавен фонд „ Земеделие „
Разплащателна агенция
	Удостоверение за банкови сметки на служителите на МИГ

	29/14.04.2020
	-
	Държавен фонд „Земеделие „
Разплащателна агенция
	Отговор на уведомително писмо за отстраняване на нередности.

	30/14.04.2020
	-
	УО на ОПИК
	Удължаване срока на работа на КППП по м.1 на ОПИК

	31/16.04.2020
	-
	Държавен фонд „Земеделие „
Разплащателна агенция
	Отстраняване на нередности по м.7.7 на ПРСР

	-
	22/22.04.2020
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Одобрение на годишен доклад по м.19.2

	32/24.04.2020
	-
	Държавен фонд „ Земеделие
Разплащателна агенция
	Отстраняване на нередности

	33/30.04.2020
	-
	УО на ОПИК
	ПППП по първи краен срок по ОПИК мярка 1

	34/07.05.2020
	-
	Държавен фонд „ Земеделие
Разплащателна агенция
	Допълнителни документи от Община Долни чифлик по ПППП м.7.2 на ПРСР

	-
	24/11.05.2020
	ДФЗ – Разплащателна агенция - Бургас
	Уведомитено писмо за отстраняване на нередовности по м.7.7 по ПРСР


	-
	25/18.05.2020
	Министерство на икономиката
	Доклад от наблюдател по м.1 на ОПИК – втори прием

	-
	28/18.05.2020
	Министерство на икономиката
	Доклад по м.1 на ОПИК - разяснения

	35/19.05.2020
	-
	Областна дирекция държавен фонд „ Земеделие „
Гр. Бургас
	Допълнителни документи от Община Бяла по ПППП м.7.7 на ПРСР

	36/28.05.2020
	-
	Държавен фонд „ Земеделие „
МЗГХ УО на ПРСР
	Одобряване на оценителен доклад по втори прием за ППП по м.7.2 на ПРСР.

	41/03.06.2020
	-
	Весела Данева – Директор на дирекция „ Финанси на реалния сектор „
Министерство на финансите
Смшлина Костова – Р-л на УО на ОПИК
	Съгласуване на процедура по м.2 на ОПИК

	-
	29/17.06.2020
	Министерство на финансите
	Съгласуване на процедура по м.2 на ОПИК

	-
	30/01.07.2020
	Министерство на икономиката
	Отговор от УО на ОПИК във връзка с възражение.

	42/01.07.2020
	-
	Д-р Лозана Василева – Заместник Министър на ЗГХ и
Р-л на УО на ПРСР 2014-2020
	Покана за определяне на наблюдатели  по м.4.1 и 4.2

	45/20.07.2020
	-
	Държавен фонд „Земеделие
	Административен договор по м.7.7 с Община Бяла

	-
	31/28.07.2020
	Министерство на икономиката
	Съгласуване на документи за втори прием по м.2 на ОПИК.

	47/05.08.2020
	-
	ДФЗ
Изпълнителен директор
	Списък на планирани обществени поръчки и проведени.

	48/11.08.2020
	-
	ДФЗ
УО на ПРСР
	Одобряване на оценителен доклад по м.4.2 по ПРСР

	53/12.08.2020
	-
	ДФЗ
УО на ПРСР
	Одобряване на оценителен доклад по м.4.1 по ПРСР

	54/19.08.2020
	-
	Весела Данева – Директор на дирекция „ Финанси на реалния сектор „
Министерство на финансите

	Съгласуване на Условия за кандидатстване по М.6,4 по ПРСР

	55/25.08.2020
	-
	Министерство на икономиката
	Съгласуване на индикативен график за прием по мерки за 2020 г.

	56/25.08.2020
	-
	Р-л на УО на ПРСР
Р-л на ОПРЧР
	Съгласуване на индикативен график за прием по мерки за 2020 г.

	59/31.08.2020
	-
	Лозана Василева – зам.министър на ЗГХ и Р-л на УО на ПРСР,
Зорница Русинова – Р-л на УО на ОПРЧР
Илияна Илиева - Р-л на УО на ОПИК
	Съгласуване на индикативен график за прием по мерки за 2021 г.

	60/31.08.2020
	-
	Лозана Василева – зам.министър на ЗГХ и Р-л на УО на ПРСР
	Покана за определяне на наблюдател по м.7.5 от ПРСР.

	-
	34/31.08.2020
	Министерство на икономиката
	Писмо за отстраняване на несъответствия по м.1 на ОПИК – първи прием.

	-
	35/31.08.2020
	Министерство на финансите
	Съгласуване на Условия за кандидатстване по м.6.4 на ПРСР.

	61/08.09.2020
	-
	Лозана Василева – зам.министър на ЗГХ и Р-л на УО на ПРСР
	Процедура за ППП по м.6.4 от ПРСР.

	-
	36/08.09.2020
	МТСП
УО на ОПРЧР
	Съгласуван индикативен график за 2021.

	62/10.09.2020
	-
	Лозана Василева – зам.министър на ЗГХ и Р-л на УО на ПРСР,
Зорница Русинова – Р-л на УО на ОПРЧР
Илияна Илиева - Р-л на УО на ОПИК
	График за обучения.

	-
	37/14.09.2020
	Министерство на икономиката
	Съгласуван индикативен график за 2020.

	65/16.09.2020
	-
	Весела Данева – Директор на дирекция „ Финанси на реалния сектор „
Министерство на финансите
Зорница Русинова – Р-л на УО на ОПРЧР
	Съгласуване на условия за кандидатстване по м.1 по ОП РЧР.

	-
	38/17.09.2020
	Министерство на икономиката
	Съгласуван индикативен график за 2021.

	-
	39/17.09.2020
	Д-р Лозана Василева – Зам.Министър и Ръководител на УО на ПРСР
	Определяне на налюдател по мярка 7,5 по ПРСР.

	66/25.09.2020
	-
	Лозана Василева – зам.министър на ЗГХ и Р-л на УО на ПРСР,
Зорница Русинова – Р-л на УО на ОПРЧР
Илияна Илиева - Р-л на УО на ОПИК
Васил Грудев - ДФЗ
	График за обучения

	67/25.09.2020
	-
	Зорница Русинова – Р-л на УО на ОПРЧР
Весела Данева - МФ
	Съгласуване на насоки за кандидатстване по М.4 по ОПРЧР.

	
	42/28.09.2020
	Министерство на икономиката
	Съгласуване на информационни срещи.

	68/29.09.2020
	-
	Лозана Василева – зам.министър на ЗГХ и Р-л на УО на ПРСР
	Подаване на заявление за планиране дейности и разходи за 2021 г.

	-
	43/02.10.2020
	Министерство на финансите
	Съгласуване на пакет от документи по Мярка 1 на ОПРЧР

	-
	45/12.10.2020
	Министерство на финансите
	Съгласуване на пакет от документи по Мярка 4 на ОПРЧР.

	75/15.10.2020
	-
	Лозана Василева – зам.министър на ЗГХ и Р-л на УО на ПРСР,
Зорница Русинова – Р-л на УО на ОПРЧР
Илияна Илиева - Р-л на УО на ОПИК
Васил Грудев - ДФЗ
	Уведомително писмо за инфо.срещи на 29 и 30 .10.2020.

	-
	46/19.10.2020
	Д-р Лозана Василева – Зам.Министър и Ръководител на УО на ПРСР
	Относно наше заявление за одобрение на планирани дейности и разходи по подмярка 19,4 „ Текуши разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР за 2021

	-
	47/20.10.2020
	Министерство на икономиката
	Уведомително писмо за обучения на МИГ

	76/23.10.2020
	
	ДФЗ
УО на ПРСР
	Одобряване на оценителен доклад по м. 7.5.„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

	-
	48/27.10.2020
	Министерство на икономиката
	Уведомление за информационни срещи.

	77/27.10.2020
	
	Лозана Василева – зам.министър на ЗГХ и Р-л на УО на ПРСР
	Разяснения и документи във връзка с писмо относно бюджет 2021 на МИГ.

	-
	49/02.11.2020
	МЗГХ
Д-я РСР
	Доклад от наблюдатели по м. 7.5 по ПРСР

	-
	50/09.11.2020
	ДФЗ
	Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по м.7,2 по ПРСР -втори прием

	79/20.11.2020
	
	ДФЗ
Областна дирекция гр. Добрич
	Документи/обяснения за отстраняване на нередовности по уведомително писмо 317 подмярка 19,2, BG06RDNP001-19.231-S2

	-
	53/26.11.2020
	Лозана Василева – зам.министър на ЗГХ и Р-л на УО на ПРСР
	Уведомително писмо за одобрение на ПП по м.7.7 по ПРСР – Асоциация Биомрежа

	81/30.11.2020
	
	Лозана Василева – зам.министър на ЗГХ и Р-л на УО на ПРСР
	Покана за определяне на наблюдател по втори прием по м.4.1 и 4.2 по ПРСР

	82/01.12.2020
	
	Лозана Василева – зам.министър на ЗГХ и Р-л на УО на ПРСР
	Уведомително писмо –по вотори краен срок за кандидатстване по м.4.2 няма постъпили ПП.

	83/02.12.2020
	
	ДФЗ

	Одобрявене сключването на анекс към договор на Община Бяа по м. 7.7.

	84/14.12.2020
	
	Лозана Василева – зам.министър на ЗГХ и Р-л на УО на ПРСР
	Покана за определяне на наблюдател по втори прием по м.6.4 по ПРСР

	-
	54/22.12.2020
	ДФЗ

	Уведомително писмо по заявка за плащане

	-
	55/22.12.2020
	ДФЗ

	Решение по заявка за авансово  плащане

	-
	56/22.12.2020
	УО на ОПИК
	Отговор на УО на ОПИК по жалба от Кинтик Байкс за ПП по м.1 на ОПИК

	-
	57/22.12.2020
	ДФЗ

	Решение по заявка за плащане

	85/31.12.2020
	
	УО на ОПИК
	Покана за определяне на наблюдател по втори прием по м.2 по ОПИК






14. Опис на приложения
0. Един бр. CD с годишен доклад за 2020 г. и 13 броя таблици към доклада, представени и във формат xls.




Дата: 12.02.2020г.





……………………………
Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ

/Петър Първанов- Председател на УС/


	Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	 
	Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)

	Индикатор
	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	
	Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)
	

	
	
	 
	
	 
	

	
	
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени

	Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЕЗФРСР
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОПРЧР
	90
	0
	3
	62
	25
	0
	0
	62
	22

	ОПИК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	




















Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

	
	
	
	
	
	

	Индикатор
	Брой съгласно СВОМР
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	 
	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР

	
	
	
	
	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада
	

	
	
	
	
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;
	22 074
	 
	0
	0
	0

	Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.
	22 074
	19528
	19784
	11076
	11332






	Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия
	Процент на изплащане колона 15 разделена на колона 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“
	5
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
	10
	18
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	5
	2
	5
	2
	3
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	20
	0
	0
	0

	Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“
	8
	0
	4
	0
	3
	0
	3
	1
	1
	1
	1
	12,5
	0
	0
	0

	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нови работни места на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
	3
	1
	4
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	66,67
	0
	0
	0

	„Добри и безопасни условия на труд“
	3
	3
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	100
	0
	0
	0

	„Подкрепа за предприемачество“
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	100
	0
	0
	0

	„Развитие на социално предприемачество“
	2
	1
	4
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	100
	0
	0
	0

	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
	8
	0
	8
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подобряване производствения капацитет на МСП“
	3
	1
	2
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	33,33
	1
	1
	33,33

	Общо:
	53
	35
	60
	13
	25
	13
	25
	5
	11
	5
	11
	20,75
	1
	1
	1,89







	Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Интензитет на заявената помощ, %
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от      УО/ДФЗ
	Субсидия по    проектите, одобрени от     УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“
	874876,06
	552007,32
	63,10
	835276,06
	521065,32
	697126,06
	438175,32
	0
	0
	0

	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
	90381,00
	45190,15
	50,00
	90381,00
	45190,15
	90381,00
	45190,15
	0
	0
	0

	Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
	3180384,49
	2337843,55
	73,51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	224617,42
	224617,42
	100,00
	224617,42
	224617,42
	224617,42
	224617,42
	293323,75
	293323,75
	0

	Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
	291259,51
	291259,51
	100,00
	291259,51
	291259,51
	291259,51
	291259,51
	0
	0
	0

	Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49479,54
	49479,54
	0

	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нови работни места на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
	58953,05
	58953,05
	100,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Добри и безопасни условия на труд“
	224340,38
	224340,38
	100,00
	193636,31
	193636,31
	193636,31
	193636,31
	193636,31
	193636,31
	0

	„Подкрепа за предприемачество“
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	„Развитие на социално предприемачество“
	55049,53
	55049,53
	100,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подобряване производствения капацитет на МСП“
	377776,60
	339998,95
	90,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	350181,00

	Общо:
	5377638,04
	4129259,86
	76,79
	1635170,30
	1275768,71
	1497020,30
	1192878,71
	536439,60
	536439,60
	350181,00























	Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от      УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 -
	2933700,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“
	488950
	874876,06
	552007,32
	835276,06
	521065,32
	697126,06
	438175,32
	0
	0
	0
	488950,00
	0,00
	0

	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
	195580
	90381,00
	45190,15
	90381,00
	45190,15
	90381,00
	45190,15
	0
	0
	0
	195580,00
	0,00
	0

	Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
	977900
	3180384,49
	2337843,55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	977900,00
	0,00
	0

	Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	723646
	1202457,00
	1202457,00
	723618,50
	723618,50
	723618,50
	723618,50
	293323,75
	293323,75
	293323,75
	430322,25
	40,53
	0

	Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
	293370
	291259,51
	291259,51
	291259,51
	291259,51
	291259,51
	291259,51
	0
	0
	0
	293370,00
	0,00
	0

	Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“
	254254
	277891,45
	277891,45
	210509,50
	210509,50
	210509,50
	210509,50
	49479,54
	49479,54
	49479,54
	204774,46
	19,46
	0

	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
	1486408,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нови работни места на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
	782320
	945761,91
	945761,91
	723366,95
	723366,95
	723366,95
	723366,95
	723366,95
	723366,95
	723366,95
	58953,05
	92,46
	0

	„Добри и безопасни условия на труд“
	195580
	408812,71
	408812,71
	193636,31
	193636,31
	193636,31
	193636,31
	193636,31
	193636,31
	193636,31
	1943,69
	99,01
	0

	„Подкрепа за предприемачество“
	195580
	195580,00
	195580,00
	195580,00
	195580,00
	195580,00
	195580,00
	195580,00
	195580,00
	195580,00
	0,00
	100,00
	0

	„Развитие на социално предприемачество“
	312928
	425857,96
	425857,96
	257861,55
	257861,55
	257861,55
	257861,55
	257861,55
	257861,55
	257861,55
	55066,45
	82,40
	0

	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
	1955800,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
	1257270
	3091702,04
	2781865,46
	611562,11
	550405,90
	611562,11
	550405,9
	0
	0
	0
	1257270,00
	0,00
	0

	„Подобряване производствения капацитет на МСП“
	698530
	767076,77
	690369,12
	389300,17
	350370,17
	389300,17
	350370,17
	389300,17
	350370,17
	350370,17
	348159,83
	50,16
	350181,00

	Общо:
	6375908,00
	11752040,90
	10154896,14
	4522351,66
	4062863,86
	4384201,66
	3979973,86
	2102548,27
	2063618,27
	2063618,27
	4312289,73
	32,37
	350181,00







	Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)
	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия
	Процент на изплащане колона 15 разделена на колона 2

	ПРИОРИТЕТИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. перио д
	от скл. на спораз.
	за отч. перио д
	от скл. на спораз
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. перио д
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Приоритет 1.1. Повишаване на териториалната конкурнтоспособност и качествотото на живот чрез инвестиции в социална, техническа и туристическа инфраструктура 
	13
	4
	7
	4
	5
	4
	5
	1
	1
	1
	1
	7,69
	0
	0
	0

	Приоритет 1.2. Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик-Бяла въз основа на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер
	28
	19
	34
	0
	7
	0
	7
	0
	3
	1
	3
	10,71
	0
	0
	0

	Приоритет 2.1. Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика
	32
	27
	40
	6
	12
	6
	12
	0
	4
	0
	4
	12,50
	1
	1
	3,13

	Приоритет 2.2. Насърчаване на технологичното развитие и иновациите в местната икономика
	35
	26
	41
	6
	13
	5
	12
	0
	2
	1
	3
	8,57
	0
	0
	0

	Приоритет 2.3. Устойчиво управление и развитие на местните ресурси
	53
	35
	60
	13
	25
	12
	24
	5
	11
	5
	11
	20,75
	0
	0
	0

	Приоритет 3.1. Преодоляване на негативните процеси на пазара на труда чрез подобряване на достъпа до заетост и приспособяване на работниците и предприятията към промените
	9
	5
	14
	3
	8
	3
	8
	3
	8
	3
	8
	88,89
	0
	0
	0

	Приоритет 3.2. Насърчаване на самостоятелната заетост и социалното предприемачество
	3
	1
	5
	0
	3
	0
	3
	0
	3
	0
	3
	100,00
	0
	0
	0

	Общо:
	173
	117
	201
	32
	73
	30
	71
	9
	32
	11
	33
	19,08
	1
	1
	0,58















	Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПРИОРИТЕТИ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по проекти към МИГ
	Интензитет на заявената помощ, %
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от      УО/ДФЗ
	Субсидия по     проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Приоритет 1.1. Повишаване на териториалната конкурнтоспособност и качествотото на живот чрез инвестиции в социална, техническа и туристическа инфраструктура 
	721875,26
	721875,26
	100,00
	721875,26
	721875,26
	721875,26
	721875,26
	0
	0
	0

	Приоритет 1.2. Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик-Бяла въз основа на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер
	3235434,02
	2392893,08
	73,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 2.1. Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика
	4582371,20
	3333993,02
	72,76
	925657,06
	566255,47
	787507,06
	483365,47
	0
	0
	0

	Приоритет 2.2. Насърчаване на технологичното развитие и иновациите в местната икономика
	4200691,08
	2990090,55
	71,18
	925657,06
	566255,47
	787507,06
	483365,47
	0
	0
	0

	Приоритет 2.3. Устойчиво управление и развитие на местните ресурси
	5583636,37
	4335258,19
	77,64
	1840848,17
	1481446,04
	1702697,63
	1398556,04
	193636,31
	193636,31
	350181,00

	Приоритет 3.1. Преодоляване на негативните процеси на пазара на труда чрез подобряване на достъпа до заетост и приспособяване на работниците и предприятията към промените
	338342,96
	338342,96
	100,00
	193636,31
	193636,31
	193636,31
	193636,31
	193636,31
	193636,31
	0

	Приоритет 3.2. Насърчаване на самостоятелната заетост и социалното предприемачество
	55049,53
	55049,53
	100,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо:
	18717400,42
	14167502,59
	595,5390117
	4607673,86
	3529468,55
	4193223,32
	3280798,55
	387272,62
	387272,62
	350181,00








	Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПРИОРИТЕТИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходит е по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Приоритет 1.1. Повишаване на териториалната конкурнтоспособност и качествотото на живот чрез инвестиции в социална, техническа и туристическа инфраструктура 
	1017016,00
	1493716,51
	1493716,51
	1014878,01
	1014878,01
	1014878,01
	1014878,01
	293323,75
	293323,75
	293323,75
	723692,25
	28,84
	0

	Приоритет 1.2. Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик-Бяла въз основа на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер
	2802352,00
	6975835,94
	5823458,42
	1079933,16
	1018776,95
	1079933,16
	1018776,95
	307341,09
	307341,09
	307341,09
	2495010,91
	10,97
	350181,00

	Приоритет 2.1. Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика
	4596130,00
	9453103,36
	7548617,51
	2845466,29
	2385978,49
	2707316,29
	2303088,49
	1308247,12
	1269317,12
	1269317,1
	3326812,88
	27,62
	350181,00

	Приоритет 2.2. Насърчаване на технологичното развитие и иновациите в местната икономика
	3486882,00
	7941093,00
	6420655,89
	2005590,22
	1585032,42
	1656930,72
	1502142,42
	307341,09
	307341,09
	307341,09
	3179540,91
	8,81
	0

	Приоритет 2.3. Устойчиво управление и развитие на местните ресурси
	6375908,00
	11752040,90
	10154896,14
	4522351,66
	4062863,86
	4384201,66
	3979973,86
	2102548,27
	2063618,27
	2063618,3
	4312289,73
	32,37
	0

	Приоритет 3.1. Преодоляване на негативните процеси на пазара на труда чрез подобряване на достъпа до заетост и приспособяване на работниците и предприятията към промените
	1486408,00
	1976012,58
	1976012,58
	1370444,81
	1370444,81
	1370444,81
	1370444,81
	1370444,81
	1370444,81
	1370444,81
	115963,19
	92,20
	0

	Приоритет 3.2. Насърчаване на самостоятелната заетост и социалното предприемачество
	508508,00
	621437,96
	621437,96
	453441,55
	453441,55
	453441,55
	453441,55
	453441,55
	453441,55
	453441,55
	55066,45
	89,17
	0

	Общо:
	20273204,00
	40213240,25
	34038795,01
	13292105,70
	11891416,09
	12667146,20
	11642746,09
	6142687,68
	6064827,68
	6064827,7
	14208376,32
	29,92
	700362,00








	Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
	
	
	
	

	Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2. Таблицата се попълва за годината на доклада
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритети на съюза за развитие на селските райони
	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой одобрени заявления от ДФЗ
	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.
	Изплатена субсидия в лв.

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:
	1А
	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;
	1
	0
	0
	291898,18
	0
	0

	
	1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;
	2
	0
	0
	208931,08
	0
	0

	
	1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:
	2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;
	4
	0
	0
	285287,76
	0
	0

	
	2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:
	3A
	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:
	6A
	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;
	9
	0
	0
	0
	0
	0

	
	6B
	Стимулиране на местното развитие в селските района;
	13
	0
	0
	697150,04
	49479,54
	0

	
	6C
	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	FA
	Друга област
	3
	0
	0
	528237,47
	342803,29
	0








	Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР

	Мярка
	Приоритет
	Област
	Индикатор
	Брой/ 
	Брой/ 

	
	
	
	
	Площ/
	Площ/

	
	
	
	
	Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада
	Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо
	P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели 
	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013
	2
	0

	За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство
	Брой на участниците в обучения
	0
	0

	За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	3
	0

	
	P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	1
	0

	
	P3
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	3A
	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	0
	0

	
	P3
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	0
	0

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	0
	0

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	0
	0

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	0
	0

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	0
	0

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им  (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	0
	0

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	0
	0

	
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство 
	Обща подпомогната площ (ха)
	0
	0

	
	
	
	
	
	(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)
	0
	0

	За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 
	Общ размер на инвестициите
	0
	0

	
	
	
	
	
	(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	0
	0

	
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката
	Общ размер на инвестициите
	1
	0

	
	
	
	
	
	(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	0
	0

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Обща площ (ха)
	0
	0

	За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)
	0
	0

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство 
	Обща площ (ха)
	0
	0








	Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия
	Процент на изплащане колона 15 разделена на колона 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	от ЕЗФРСР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПУБЛИЧНИ
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	МИГ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	Публичен орган/община
	9
	4
	9
	4
	7
	4
	7
	2
	2
	2
	2
	22,22
	0
	0
	0

	НПО
	8
	0
	2
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	други
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	ЧАСТНИ
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	Малко или средно предприятие
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	6
	19
	19
	3
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	Физическо лице
	5
	5
	5
	3
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	ЕТ
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	Лице, регистрирано по ТЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	Друго (ако е приложимо)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	Общо от ЕЗФРСР:
	33
	29
	36
	10
	14
	10
	14
	2
	2
	2
	2
	22,22
	0
	0
	0

	от ОПРЧР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПУБЛИЧНИ
	14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	НПО
	14
	1
	2
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	7,14
	 
	 
	 

	ЧАСТНИ
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	Малко или средно предприятие
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Микропредприятие
	4
	4
	12
	3
	7
	3
	7
	3
	7
	3
	7
	175,00
	0
	0
	0

	Лице, регистрирано по ТЗ
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	Общо от ОПРЧР
	24
	5
	14
	3
	8
	3
	8
	3
	8
	3
	8
	33,33
	0
	0
	0

	от ОПИК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЧАСТНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Малко и средно предприятие
	3
	1
	10
	0
	3
	0
	3
	0
	1
	0
	1
	33,33
	0
	1
	33,33

	Микропредприятие
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	Общо от ОПИК
	11
	1
	10
	0
	3
	0
	3
	0
	1
	0
	1
	9,09
	0
	1
	33,33

	ОБЩО:
	68
	35
	60
	13
	25
	13
	25
	5
	11
	5
	11
	16,18
	0
	1
	1,47









	Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по    заявления подадени в МИГ
	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер  на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по      проектите, одобрени  от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11
	Процент на   одобрение колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	от ЕЗФРСР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПУБЛИЧНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МИГ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Публичен орган/община
	0
	1637551,96
	1637551,96
	1146147,51
	1146147,51
	1146147,51
	1146147,51
	342803,29
	342803,29
	342803,29
	0
	0
	0

	НПО
	0
	134056,00
	134056,00
	79240,00
	79240,00
	79240,00
	79240,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	други
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЧАСТНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Малко или средно предприятие
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	0
	3100302,05
	2205695,39
	496399,18
	289071,06
	496399,18
	289071,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Физическо лице
	0
	751993,50
	509336,13
	429257,88
	277184,41
	291107,88
	194294,41
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТ
	0
	293346,00
	220009,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Лице, регистрирано по ТЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Друго (ако е приложимо)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо от ЕЗФРСР:
	2933700,00
	5917249,51
	4706648,98
	2151044,57
	1791642,98
	2012894,57
	1708752,98
	342803,29
	342803,29
	342803,29
	2590896,71
	11,69
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	от ОПРЧР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПУБЛИЧНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НПО
	0
	196321,89
	196321,89
	141272,36
	141272,36
	141272,36
	141272,36
	141272,36
	141272,36
	141272,36
	0
	0
	0

	ЧАСТНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Малко или средно предприятие
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Микропредприятие
	0
	1779690,69
	1779690,69
	1229172,45
	1229172,45
	1229172,45
	1229172,45
	1229172,45
	1229172,45
	1229172,45
	0
	0
	0

	Лице, регистрирано по ТЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо от ОПРЧР
	1486408,00
	1976012,58
	1976012,58
	1370444,81
	1370444,81
	1370444,81
	1370444,81
	1370444,81
	1370444,81
	1370444,81
	115963,19
	92,20
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от ОПИК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЧАСТНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Малко и средно предприятие
	0
	3858778,81
	3472234,58
	1000862,28
	900776,07
	1000862,28
	900776,07
	389300,17
	350370,17
	350370,17
	0
	0
	350181,00

	Микропредприятие
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо от ОПИК
	1955800,00
	3858778,81
	3472234,58
	1000862,28
	900776,07
	1000862,28
	900776,07
	389300,17
	350370,17
	350370,17
	1605429,83
	17,91
	350181,00

	ОБЩО:
	6375908,00
	11752040,90
	10154896,14
	4522351,66
	4062863,86
	4384201,66
	3979973,86
	2102548,27
	2063618,27
	2063618,27
	4312289,73
	121,80
	350181,00






Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Име на кандидата/ получателя
	Име на проекта
	Заявен общ размер на разходите по    заявления подадени в МИГ
	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени  в МИГ
	% на заявената помощ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление
	Мотив за отхвърляне
	Заявен общ размер  на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ
	Одобрена субсидия от    УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗП
МЕХМЕД ДЖЕМИЛ МЕХМЕД
	ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА НОВО СЛИВОВО НАСАЖДЕНИЕ
	196296.80
	137407.76
	70
	196296.80
	137407.76
	НП
	НП
	196296.80
	137407.76
	0.00
	0.00
	0

	 
	ЗП
Женя Йорданова Митева
	Изграждане на стопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар
	94811.08
	56886.65
	60
	94811.08
	56886.65
	НП
	НП
	94811.08
	56886.65
	0.00
	0.00
	0

	 
	„СИЛВАНА АГРО“ ЕООД
	Закупуване на земеделска техника и инвентар за почвообработка
	114120.00
	79884.00
	70
	114120.00
	68742.00
	НП
	НП
	114120.00
	68742.00
	0.00
	0.00
	0

	 
	ЗП 
ДЖЕМИЛЕ ХАСАН ЮСЕИНОВА
	ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ
	138150.00
	82890.00
	60
	138150.00
	82890.00
	НП
	НП
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0

	 
	ЗП 
Красимир Недев Митев
	Закупуване на земеделска техника и инвентар за почвообработка
	39600.00
	19800.00
	50
	0.00
	0.00
	Отхвърлено
	На етап ТФО
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0

	 
	„БАЛКАНАГРО 2008“ ООД
	Подпомагане на конкурентоспособността на „БАЛКАНАГРО 2008“ ООД чрез инвестиции в иновативни, енергоефективни и щадящи околната среда технологии
	291898.18
	175138.91
	60
	291898.18
	175138.91
	НП
	НП
	291898.18
	175138.91
	0.00
	0.00
	0

	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	„БАЛКАНАГРО 2008“ ООД
	Закупуване на мобилна дестилерия за производство на лавандулово масло
	90381.00
	45190.15
	50
	90381.00
	45190.15
	НП
	НП
	90381.00
	45190.15
	0.00
	0.00
	0

	Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КОХЕНОР 19 ЕООД
	Закупуване на верижен багер
	293370.00
	220027.50
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ЕЛЕМЕНТ ПРО ЕООД
	Повишаване на конкурентоспособността на фирма "Елемент Про" ЕООД чрез инвестиции в материални активи
	108039.17
	81029.38
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	МАКС 79 ЕООД
	Инвестиции в изграждане и оборудване на съоръжения за развлечение и отдих
	79094.25
	59320.70
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	НИК-ДОР КОМЕРС ЕООД
	Инвестиции в материални активи и повишаване нa конкурентоспособността и на "НИК-ДОР КОМЕРС" ЕООД
	29984.48
	23169.01
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р НЕДКО АНГЕЛОВ ЕООД
	Здрави и успешни за един по-добър град
	173690.00
	130267.00
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	АУТО ФРЕШ 78 ЕООД
	Насърчаване на предприемачеството и конкурентоспособността в фирма "АУТО ФРЕШ 78 " ЕООД
	71707.21
	53780.41
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ДЕСИСЛАВА НАТОВА ЕООД
	Създаване на амбулатория за индивидуална дентална практика
	293369.36
	220027.03
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	КОЙЧЕВИ ИНВЕСТ ЕООД
	Закупуване на специализирана строителна техника – багер товарач
	194014.77
	145511.08
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ММ ПРО ИНЖЕНЕРИНГ
	„Закупуване на оборудване и машина за земни работи - багер, необходими за стартирането на бизнес на фирма ММ ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД“
	212490.18
	159367.63
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	П М П - 2010 ЕООД
	Инвестиции в материални активи и ремонтни дейности в 
"П М П 2010" ЕООД
	24153.00
	18114.75
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТИ ЕООД
	Закупуване на специализирана строителна техника от Еко Строй Проекти ЕООД
	191671.72
	143753.79
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина "ГУНЧЕВИ ДЕНТ 2020" ЕООД
	Оборудване на новосъздаден кабинет по дентална медицина в гр. Долни Чифлик, опериран от АИППМПДМ ГУНЧЕВИ ДЕНТ 2020 ЕООД
	111315.00
	83486.25
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	"Темплум Билд " ЕООД
	"Повишаване конкурентноспособността на "Темплум Билд " ЕООД чрез закупуване на строителна техника и създаване на нови работни места"
	293000.00
	219750.00
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ЮРИЙ НИКОЛАЕВ
	„Инвестиции в подкрепа на занаята „Художествена обработка на дърво и дърворезба”
	283135.62
	212351.72
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ФАБ ЛАБ ВАРНА ООД
	Софтуер и графичен интерфейс за GPS тракинг и визуализиране на данни от електрчески превозни средства
	192500.00
	96250.00
	50
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	"ПЕРФОМАЙЗ" ЕООД
	ОптиФит - Мобилна лаборатория за оптимизиране на физиология и висока перформанс чрез иновативни технологии
	125480.00
	94110.00
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ЕТ ДЪГА-67-ИВАН МАНОЛОВ
	Изграждане на магазин за хранителни и нехранителни стоки
	293346.00
	220009.50
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ВЛАСЛА ООД
	Модернизация на технологичното оборудване и повишаване на качеството на продукцията на ВЛАСЛА ООД
	210023.73
	157517.80
	75
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Община Бяла
	Изграждане на  културен център и детска площадка в УПИ  XXVIII, кв.17 по плана на с.Попович, Община Бяла
	391145.90
	391145.90
	100
	0
	0
	Оттеглено
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Община Долни чифлик
	Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих - парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик“
	293323.75
	293323.75
	100
	293323.75
	293323.75
	НП
	НП
	293323.75
	293323.75
	293323.75
	293323.75
	0

	 
	Община Долни чифлик
	Подобряване на условията за културен живот на община Долни чифлик, чрез закупуване на мобилна сцена и оборудване
	87371.60
	87371.60
	100
	0
	0
	Оттеглено
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Община Долни чифлик
	Подобряване на образователната инфраструктура в община Долни чифлик
	137245.82
	137245.82
	100
	136924.82
	136924.82
	НП
	НП
	136924.82
	136924.82
	0
	0
	0

	 
	Община Бяла
	ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ГРАД БЯЛА
	293369.93
	293369.93
	100
	293369.93
	293369.93
	НП
	НП
	293369.93
	293369.93
	0
	0
	0

	Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Община Бяла
	"Изграждане на съоръжения за туристическа инфраструктура"
	138285.79
	138285.79
	100
	138285.79
	138285.79
	НП
	НП
	138285.79
	138285.79
	0
	0
	0

	 
	ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
	Създаване на Център за изкуства и занаяти в гр. Долни чифлик
	152973.72
	152973.72
	100
	152973.72
	152973.72
	НП
	НП
	152973.72
	152973.72
	0
	0
	0

	Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сдружение с нестопанска цел АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА
	Черноморско кулинарно съседство 
	85190.00
	85190.00
	100
	79240.00
	79240.00
	НП
	НП
	79240.00
	79240.00
	0
	0
	0

	 
	Община Бяла
	Завръщане в миналото-помнете с гордост
	61895.45
	61895.45
	100
	49329.50
	49329.50
	НП
	НП
	49329.50
	49329.50
	49479.54
	49479.54
	0

	 
	ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
	Развитие на териториална и местна идентичност на община Долни чифлик
	81940.00
	81940.00
	100
	81940.00
	81940.00
	НП
	НП
	81940.00
	81940.00
	0
	0
	0

	 
	СДРУЖЕНИЕ "НАРТАН2019"
	„Празници на българското народно творчество „ На мегдана “ – град Бяла и гр.Долни чифлик"
	48866.00
	48866.00
	100
	0
	0
	Отхвърлено
	На етап АСД
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нови работни места на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	"Лавадора" ЕООД
	Нови работни места и устойчива заетост в "Лавадора" ЕООД
	391159.65
	391159.65
	100
	391159.65
	391159.65
	НП
	НП
	391159.65
	391159.65
	391159.65
	391159.65
	0

	 
	"Ал - Корп" ЕООД
	Устойчиви нови работни места в "Ал-Корп" ЕООД
	332207.30
	332207.30
	100
	332207.30
	332207.30
	НП
	НП
	332207.30
	332207.30
	332207.30
	332207.30
	0

	 
	"Съни 88" ЕООД
	Разширяване дейността на "Съни 88" ЕООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица
	163441.91
	163441.91
	100
	0
	0
	Отхвърлено
	На етап ТФО
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ДИРЕКТ ПЕСТ КОНТРОЛ ЕООД
	Нови работни места и устойчива заетост в ДИРЕКТ ПЕСТ КОНТРОЛ ЕООД
	58953.05
	58953.05
	100
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	„Добри и безопасни условия на труд“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	"Илиос Инженеринг Консултинг" ЕООД
	Подобряване на работната среда, организизацията и условията на труд в Илиос Инженеринг Консултинг ЕООД
	152579.93
	152579.93
	100
	0
	0
	Оттеглено
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	"Поди" ЕООД
	Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в "Поди" ЕООД гр. Долни чифлик
	31892.40
	31892.40
	100
	0
	0
	Оттеглено
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	"Поди" ЕООД
	Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в "Поди" ЕООД гр. Долни чифлик
	30805.50
	30805.50
	100
	30805.50
	30805.50
	НП
	НП
	30805.50
	30805.50
	30805.50
	30805.50
	0

	 
	„ПАЛ ОЙЛ“ ООД
	Подобряване на работната среда на фирма "Пал ойл" ООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд
	108035.44
	108035.44
	100
	108035.44
	108035.44
	НП
	НП
	108035.44
	108035.44
	108035.44
	108035.44
	0

	 
	„БКС ДОЛНИ ЧИФЛИК“ ЕООД
	Подобряване на работната среда във фирма "БКС Долни чифлик ЕООД", чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд на служителите
	85499.44
	85499.44
	100
	54795.37
	54795.37
	НП
	НП
	54795.37
	54795.37
	54795.37
	54795.37
	0

	„Подкрепа за предприемачество“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	"СКИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
	Подкрепа за предприемачество на територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла"
	195580.00
	195580.00
	100
	195580.00
	195580.00
	НП
	НП
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	195580.00
	0

	„Развитие на социално предприемачество“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ФОНДАЦИЯ "НИКОЛАЕВКА"
	Иновативни, интелигентни, разнообразни и социални. Няма други такива
	141272.36
	141272.36
	100
	141272.36
	141272.36
	НП
	НП
	141272.36
	141272.36
	141272.36
	141272.36
	0

	 
	"КАСИТЕ" ЕООД
	Социална реализация чрез споделени традиции
	116589.19
	116589.19
	100
	116589.19
	116589.19
	НП
	НП
	116589.19
	116589.19
	116589.19
	116589.19
	0

	 
	"БЕСТ ДРИНКС" ЕООД
	Стартиране дейността на сувенирно ателие "Ваяците" като структура в рамките на "БЕСТ ДРИНКС" ЕООД и превръщането на Кандидата в социално предприятие
	112946.88
	112946.88
	100
	0
	0
	Отхвърлено
	На етап АСД
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Сдружение с нестопанска цел АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА
	БИО ГНЕЗДО
	55049.53
	55049.53
	100
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	"СМАЙЛ 19" ООД
	Разработка на продуктова иновация - "Устройство за отдалечено управление на сървъри през интернет”
	388180.00
	349362.00
	90
	0
	0
	Отхвърлено
	На етап ТФО
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	"ТОТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
	Разработка на продуктова иновация - "Интелигентна система за управление и мониторинг на хотелски помещения"
	387180.00
	348462.00
	90
	0
	0
	Отхвърлено
	На етап ТФО
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	„КИНЕТИК БАЙКС“ ЕООД
	Създаване на иновативна модулна интелигентна система #kinetik bike
	383782.51
	345404.26
	90
	249848.91
	224864.02
	НП
	НП
	249848.91
	224864.02
	0
	0
	0

	 
	„ЕксУай Зет Технолоджис“ ООД
	“Проект Линкпей – иновативна система за разплащане на туристически и други услуги в община Бяла и Долен Чифлик“
	389800.00
	350820.00
	90
	0
	0
	Отхвърлено
	На етап ТФО
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	"Софтуер Бизнес Модел" ЕООД
	Разработване на иновативно компютърно приложение за дигитализация на културно- историческото наследство на територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла"
	382280.14
	344052.13
	90
	361713.20
	325541.88
	НП
	НП
	361713.20
	325541.88
	0
	0
	0

	 
	"Микс Медия Прадакшънс" ООД
	"Моята Бяла" - иновативно информационно-образователно и развлекателно решение, включващо творчески продукт и уеб-базирани услуги, дигитализиращи културното-историческото наследство  на територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла"
	378126.19
	340126.19
	89.95
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	"ВЕНДИС 19" ООД
	Разработване на продуктова иновация за персонализиран "Bleisure" туризъм
	391161.20
	352045.08
	90
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	“Медбал” ЕООД
	Подкрепа за създаване на научно изследователски център за дълголетие
	391192.00
	351593.80
	89.88
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подобряване производствения капацитет на МСП“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	"АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ" ЕООД
	Подобряване на производствения капацитет в "АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ" ЕООД
	389300.17
	350370.17
	90
	389300.17
	350370.17
	НП
	НП
	389300.17
	350370.17
	389300.17
	350370.17
	350181.00

	 
	МУТА 1 ЕООД
	„Подобряване на производствения капацитет на „МУТА 1“ ЕООД, чрез закупуване на ново високотехнологично оборудване водещо до подобряване на ресурсната ефективност и повишаване на производителността“
	377776.60
	339998.95
	90
	0
	0
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо:
	 
	 
	11752040.90
	10154896.14
	86.41
	4522351.66
	4062863.86
	 
	 
	4384201.66
	3979973.86
	2102548.27
	2063618.27
	350181.00



	
Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни  места:

	Вид индикатор
	Наименование
	Мерна 
единица
	Цел до края на периода за изпълнение на Стратегията
	Изпълнение за периода
01.01.2020-31.12.2020 г.

	Изходен –
	Брой подадени заявления
	Брой
	68
	35

	индикатор
	
	
	
	

	за
изпълнение
	Брой одобрени заявления
	Брой
	59
	13

	
	Стойност на одобрените
заявления
	Лв.
	7 330 955,00 
	[bookmark: _GoBack]1 4970 20,30

	
	Брой на сключените
договори
	Брой
	59
	5

	
	Стойност на сключените
договори
	Лв.
	7 330 955,00 
	536 439,60 

	
	Брой на подадените
искания за окончателно
	Брой
	59
	1

	
	плащане
	
	
	

	
	Брой на одобрените
искания за окончателно
	Брой
	59
	1

	
	плащане
	
	
	

	
	Стойност на одобрените
искания за плащане
	Лв.
	6 375 908,00 
	350 181,00 



image3.jpeg
AIadvil




image4.png
- ELIHA MOCOKA
- MHOTO Bb3MOXXHOCTM




image5.emf
488950.00

195580.00

977900.00

430322.25

293370.00

97790.00

195580.00

309229.83

Октомври 2020

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР)

Юли 2020 Юни 2020

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Долни Чифлик и Бяла" - 2020г.
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малка по мащаби инфраструктура

Мярка 7.7. „Развитие на 
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маркетинг на дестинацията Долни 

Чифлик и Бяла
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