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Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове







ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“


	Период на отчитане
	01.05.2018г.- 31.12.2018г.

	Пореден номер на доклада
	№1

	Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР
	РД50-44/30.04.2018г.

	Седалище и адрес на управление на МИГ
	Гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Андрей Премянов“14

	Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ
	Петър Кирилов Първанов- Председател на УС

	Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница
	Тел: 0899 76 76 76
Eлектронен адрес: Migd4b@abv.bg
Интернет страница: www.mig-db.org




Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls
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1. Съдържание на доклада с номерирани страници
2. Списък на съкращенията, включени в доклада – стр. 3
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ – стр. 3
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива – стр. 5
5. Изпълнение на целите на СВОМР – стр. 5
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период – стр. 6
Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.
1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ – стр. 6
· Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма– стр. 6
· Действия	по	информиране	и	подпомагане	подготовката	на	проекти	на потенциалните кандидати– стр. 6
· Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор – стр. 6
2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ – стр. 6
3. Действия	по	информиране	и	публичност	от	страна	на	МИГ,	включително поддържане на електронната страница на МИГ – стр. 6
4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ – стр. 7
5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им – стр. 7
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР – стр. 7
8. Управление на Местната инициативна група – стр. 8
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ - стр. 8
2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР - стр. 8
3. Промяна на счетоводител на МИГ - стр. 8
4. Промяна на други служители на МИГ - стр. 8
5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ - стр. 8
6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ - стр. 8
7. Промяна на офиса на МИГ - стр. 8
8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ - стр. 8
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение  - стр. 8
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията - стр. 9
11. Индикатори - стр. 9
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики - стр. 9
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред - стр. 9
14. Опис на приложения - стр. 12

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

Списък на съкращенията
	ПРСР
	Програма за развитие на селските
райони

	МЗХГ
	Министерство на земеделието и храните и горите

	МИГ
	Местна инициативна група

	СМР
	Стратегия за местно развитие

	ОС
	Общо събрание

	УС
	Управителен съвет

	КИП
	Комисия за избор на проекти

	УО
	Управляващ орган

	ДФЗ
	Държавен фонд „Земеделие"

	РА
	Разплащателна агенция

	ОРА
	Областна разплащателна агенция

	ИД
	Изпълнителен директор

	ОПРЧР
	Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”

	ОПИК
	Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност"




3. Постигнато	въздействие	от	изпълнението	на	СВОМР	върху	групите/секторите	от заинтересовани лица на територията на МИГ

Стратегията на ВОМР е одобрена на 30.04.2018 г. и е подписано Споразумение № РД 50-44/30.04.2018г. за изпълнението й. Тя се явява основният програмен документ на Сдружение „МИГ Долни чифлик и Бяла” за програмния период 2014-2020 г. и от УС и ОС веднага са предприети действия за нейното изпълнение.В периода 01 – 16 октомври2018 г. се проведе информационна кампания в 12 населени места от територията  на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ в изпълнение на подписано Споразумение № РД 50-44/30.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.). В нея взеха участие представители на публичен, нестопански сектор - читалища, неправителствени организации, бизнес сектора – земеделски производители, микропредприятия, малки и средни предприятия, развиващи икономически дейности и граждани - представители на местната общност на двете общини.
На участниците бе представена одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която ще се прилага на територията на МИГ.
Заинтересованите страни получиха подробна информация относно възможностите за финансиране, допустими и недопустими дейности, планиране и изпълнение за финансовите параметри. Представен бе и индикативният график за прием на проектни предложения по трите програми /ПРСР, ОПРЧР, ОПИК/ от Стратегията. В съотвествие с заложените дейности по изпълнение на Стратегията за 2018 се проведоха обучения на местни лидери и на членовете на екипа на МИГ и на членовете на УС и ОС:
Обучения на местни лидери
• Двудневно обучение на местни лидери за най-малко 20 участници на тема: „Подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР. Проектен цикъл. Мултифондово финансиране"

19-20.10.2018г. – Гр. Долни чифлик, Община Долни Чифлик – начало: 10:30ч., заседателната зала на Общината;
19-20.10.2018г. – Гр. Бяла, Община Бяла - – начало: 10:30ч. Конферентна зала на Общински културен институт /Музей/.

• Двудневно обучение на местни лидери за най-малко 20 участници на тема:
„Електронно подаване в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ"

22-23.10.2018г. – Гр. Долни чифлик, Община Долни Чифлик -– начало: 10:30ч., заседателната зала на Общината;
22-23.10.2018г. – Гр. Бяла, Община Бяла -– начало: 10:30ч., Конферентна зала на Общински културен институт /Музей/

• Двудневно обучение на местни лидери за най-малко 20 участници на тема:
"Възможности и условия за кандидатстване и финансиране на проекти по "меки (неинвестиционни) мерки" от СВОМР, финансирани чрез ЕЗФРСР и ПРСР 2014-2020 и ЕСФ и ОПРЧР 2014-2020".

05-06.11.2018г. – Гр. Долни чифлик, Община Долни Чифлик -– начало: 10:30 ч., заседателната зала на Общината;
05-06.11.2018г. – Гр. Бяла, Община Бяла - 10:30ч., Конферентна зала на Общински културен институт /Музей/.

Обучения на членове на екипа на МИГ, УС и ОС
Тема на обучение 1: "Подготовка, прием и оценка на проекти по мерките от СВОМР“.
03-04.12.2018г. – Гр. Долни чифлик, Община Долни чифлик – начало: 10:30ч. Заседателна зала на Община Долни чифлик;
Тема на обучение 2 : „Подходи и комуникационни техники за стимулиране генерирането           на проектни идеи, мобилизиране активното участие на гражданското общество и подходи за работа с местните общности за развитие на територията“
05-06.12.2018г. – Гр. Долни чифлик, Община Долни чифлик – начало: 10:30ч. Заседателна зала на Община Долни чифлик;


4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива

През отчетния период същинското прилагане на стратегията за ВОМР не е започнало, тъй като не са обявявани приеми. Към момента на отчитане няма постигнат фект върху представителите на уязвимите групи от населението. Въпреки това на проведените информационни срещи са присъстваха представители на уязвимите групи (роми) и участваха в обсъждането, като дискутираха важни за тях въпроси.


5. Изпълнение на целите на СВОМР

Отчитайки местните предизвикателства, нуждите и потребностите на заинтересованите страни,      силните и слабите страни на територията, възможностите и заплахите, стратегията за ВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ е основана на 3 стратегически цели (СЦ) и 7 основни приоритета със съответните специфични цели, вкл. цели за крайни резултати към всеки от тях. Всички стратегически цели и приоритети от Стратегията за ВОМР са в пълно съотвествие с целите, залегнали в Стратегията „Европа 2020“ за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж, целите на ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР, както и специфичните цели на ПРСР, ОПРЧР и ОПИК за периода 2014-2020.
Стратегическа цел 1.
Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.
Тази стратегическа цел ще бъде постигната чрез насочване на подкрепата към следните 2 основни приоритета за развитие на територията на МИГ: Приоритет 1.1. Повишаване на териториалната конкурнтоспособност и качествотото на живот чрез инвестиции в социална, техническа и туристическа инфраструктура; Приоритет 1.2. Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията.
Стратегическа цел 2.
Устойчив и интелигентен растеж на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла
Стратегическа цел 2 ще бъде постигната чрез насочване на подкрепата към следните 3 основни приоритета в местното развитие: Приоритет 2.1. Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика; Приоритет 2.2. Насърчаване на технологичното развитие и иновациите; Приоритет 2.3. Устойчиво управление и развитие на местните ресурси.

Стратегическа цел 3.
Приобщаващ растеж, основан на устойчива и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Стратегическа цел 3 ще бъде постигната чрез насочване на подкрепата към следните приоритети в областта на заетостта, социалното включване и намаляването на бедността: Приоритет 3.1. Преодоляване на негативните процеси на пазара на труда чрез подобряване на достъпа до заетост, насърчаване на самостоятелната заетост и приспособяване на работниците и предприятията към промените; Приоритет 3.2. Насърчаване на самостоятелната заетост и социалното предприемачество.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период
1. [bookmark: 6._Описание_на_изпълнението_на_СВОМР_пре]Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ

· Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;
Съгласно разпоредбите на чл. 46 ал. 1 от Наредба No 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони запериода 2014-2020 г.. УС на МИГ “Долни чифлик и Бяла“ одобри индикативен график за приемите по съответните мерки от СВОМР за 2018 г. Същият беше съгласуван с УО на съответните програми и бе публикуван на интернет страницатана МИГ
· Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;
В офиса на МИГ, екипа е консултирал през отчетния период 70 потенциални бенефициента, като 24 от тях са жени. По време на провеждане на информационните срещи и обучения бяха консултирани над 140 човека. Обсъждани бяха и конкретни проектни  предложения в зависимост от интереса на участниците. Най- голям интерес представляваха мярка 6.4; 4.1; 7.7 от ПРСР и мярка 1 „Ново работно място“ от ПРЧР


· Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;
През отчетния период не е обявен прием на проектни предложения.

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ

МИГ „Долни чифлик и Бяла поддържа следните регистри:
1. Регистри и Дневници на сдружението - това е основна отговорност на експертите и се изготвят с одобрението на МИГ и стартирането дейността на сдружението. Изготвят се и се водят следните регистри, които са на хартиен регистър и са утвърдени от Изпълнителния директор:
1.1. Регистър /Дневник/ за входяща и изходяща поща.
1.2. Регистър за сключени договори.
1.3. Регистър на протоколите на УС и ОС.
1.4. Регистър Административни заповеди.
1.5. Регистър командировъчни заповеди. В него се записва пореден номер, дата, относно и издадена от ..(лицето издало заповедта) Вписват се трите имена на лицето, което се командирова.
1.6. Регистър за водене на постъпили оферти при процедури съгласно ЗОП.
1.7. Електронен регистър за набиране на постъпилите заявления за всяка от одобрените мерки от Стратегията за ВОМР, съгласно правилата в Стратегията за ВОМР. За тази цел се изготвя, поддържа и актуализира информационна система с база данни. Приетите заявления се съхраняват в шкаф в офиса на МИГ до деня на тяхното  разглеждане, съгласно поканите за набиране на проекти.
1.8. Регистър за постъпили заявления за участие в КППП.

7. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ
С цел ефективно информиране на местната общност през отчетния период са направени три  публикации в печатни и електронни  медии. Периодично се публикува актуална информация на електронната страница на сдружението, в т.ч. протоколи и решения на колективния върховен и колективния управителен орган, както и друга и информация, свързана със сключени договори с физически и юридически лица, индикативен график, покани за предстоящи събития и други.


8. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ
В отчетния период няма покани за прием, съответно не са извършени дейности по мониторинг.

9. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им
Като съществен проблем по отношение нормалното функциониране на МИГ може да се посочат неспазването на сроковете от страна на ДФЗ при процеса на възстановяване на направените от страна на МИГ разходи. По заявка за плащане по подмярка 19.4. МИГ „Долни чифлик и Бяла” бе принудена да предприеме стъпки по набавяне на временни финансови оборотни средства от трети лица, с цел обезпечаване на планираните дейности и работни заплати на изпълнителния екип по мярка за периода май-декември 2018г. и в крайна сметка успешното приключване на годината.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
[bookmark: 7._Прилагане_на_иновативните_характерист]Територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ прилага за първи път подход за развитие, основан на широко участие на различните групи заинтересовани страни на територията. Самата СВОМР търси да приложи по-иновативни решения на проблемите на територията. Стратегията по нов начин насърчава местното икономическо развитие, фокусирайки всички интервенции в посока на бизнеса на територията. Ресурса за публична инфраструктура е сравнително нисък, като той е насочен към такава, която да подкрепи главно туристическото предлагане и отчасти уязвимите групи на територията.
В Стратегията се включват нови мерки, които ще позволят да се използват по- ефективно и по нов начин природните ресурси на територията. На тази основа и посредством ресурса по подмерките ще се насърчава създаването на нови продукти за територията.
Иновативният характер на Стратегията се допълва и от разписаните в отделните мерки критерии за подбор на проекти, които дават преимущество на проектите внедряващи иновации, подобряване на ресурсната ефективност и въвеждащи нови технологии, процеси, практики и подходи. Подчиняването на всички интервенции в рамките на стратегията към подкрепа за подобряване и разнообразяване на туристическото предлагане, прави СМР фокусирана, което допълва нейния иновативен характер.
Като иновативен подход може да се посочи инициативата, която предприема МИГ - в офиса да се провеждат срещи между потенциалните бенефициенти, служители на Общините,  главните архитекти на двете общини, представители на банковия сектор и активната роля на Изпълнителния екип при мотивирането и решаването на различни казуси на потенциалните кандидати да участват с проекти към СВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“.


8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо)
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);- Не приложимо
2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); Не приложимо
3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); Не приложимо
4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); Не приложимо
5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); Не приложимо
6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;
7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо);
С Решение по Протокол от 25.09.2018г. е сменен адреса за кореспонденция на МИГ-
Гр. Бяла, обл. Варна , ул. „Иван Калчев“ 2
Писмо до УО на ПРСР –Заявление за промяна на офис.  изх. № 28/27.09.2018г.
Одобрен от УО с писмо с вх.№ 21/19.10.2018
8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо)
Не приложимо

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо) Заявление за промяна на Споразумение за изпънение на Стратегия за ВОМР- Писмо с изх. № 11/06.07.2018 
Одоборено с Покана за подписване на допълнително споразумение към споразумение № РД 50-44/30.04.2018 г. Писмо с вх.№ 20/17.10.18 г
Заявление за промяна на Споразумение за изпънение на Стратегия за ВОМР- Писмо с изх. № 33/18.10.2018г.
Одоборено с Покана за подписване на допълнително споразумение към споразумение № РД 50-44/30.04.2018 г. Писмо с вх.№ 2/09.01.19 г

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо)
Неприложимо
11. Индикатори
Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо)
Като добра практика може да се посочи, постоянния и директен контакт с колеги от други МИГ във връзка текущи проблеми в работа на Сдружението, по отношение на изготвянето на процедура за подбор на проекти, годишни доклади и заявки за плащане. Друг пример за добра практика са и регулярните срещи, организирани от страна на Управляващия орган за дискутиране и решаване на текущи проблеми.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред
	Изходящ
номер /дата
	Входящ
номер/дата
	Кореспондент
	Вид документ

	-
	4/08.05.2018 г.
	МЗХГ - гр. София
	Покана за подписване на споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР

	-
	5/07.06.2018 г.
	Зам. - Министър на ЗХГ
	Заповед за одобрение на общия размер на финансовата помош по подмярка 19.4

	8/28.06.18 г.
	-
	УО на ОПИК-
гр. София
	Съгласуване на индикативен график на процедурите за 2018 г.

	9/28.06.18 г.
	-
	УО на ПРЧР-
гр. София
	Съгласуване на индикативен график на процедурите за 2018 г.

	10/28.06.18 г.
	-
	УО на ПРСР-
гр. София
	Съгласуване на индикативен график на процедурите за 2018 г.

	11/06.07.2018
	-
	УО на ПРСР –
гр. София
	Заявление за промяна на споразумение за промяна на Споразумение за изпънение на Стратегия за ВОМР

	-
	7/06.07.2018
	УО на ПРЧР - гр. София

	Съгласуване Индикативен годишен работен график

	-
	8/24.07.2018
	УО на ОПИК-
гр. София
	Съгласуване Индикативен годишен работен график

	-
	9/17.08.18г.
	Зам. - Министър на ЗХГ
	Заповед да одобрен годишен бюджет на финансова помощ по подмярка 19.4

	16/22.08.18г.
	-
	ДФЗ – гр. София
	Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки по Заповед РД 09-739/10.08.2018 г на Зам.-Министър на ЗХГ

	-
	10/04.09.18г.
	ДФЗ
Разплащателна агенция  – гр. София
	Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по заявка за плащане

	18/05.09.18г.
	-
	УО на ОПИК
УО на ПРЧР
УО на ПРСР
ДФЗ

	Уведомително писмо за провеждане на 12 еднодневни информацинни срещи през 2018 г.

	20/13.09.2018 г.
	-
	ДФЗ
Разплащателна агенция  – гр. София
	Отстраняване на нередности по Заявка за авансово плащане 03/19/4/0/00075/1/01/

	26/20.09.18г.
	-
	ДФЗ
Разплащателна агенция  – гр. София
	Допълнително изпращане на документи по Заявка за авансово плащане 03/19/4/0/00075/1/01/

	-
	16/25.09.18г
	УО на ОПИК-
гр. София
	Уведомление за провеждане на 12 еднодневни информацинни срещи през 2018 г.

	28/27.09.18 г.
	-
	УО на ПРСР– гр. София

	Заявление за промяна на офиса на МИГ “Долни чифлик и Бяла ”

	29/27.09.2018
	-
	УО на ПРСР– гр. София

	Съгласуване на индикативен график на процедурите за 2019 г.на МИГ “Долни чифлик и Бяла ”

	30/28.09.18 г.
	-
	УО на ПРСР– гр. София

	Предоставяне на документи – Приложение 3 към чл.12, ал.1 от Наредба 1 от 22.01.2016 г.

	31/03.10.18 г
	-
	УО на ОПИК
УО на ПРЧР
УО на ПРСР
ДФЗ

	Уведомително писмо за провеждане на 6 двудневни информацинни срещи за местни лидери през 2018 г.

	-
	18/15.10.18 г
	УО на ПРЧР– гр. София
	Съгласуване на индикативен график на процедурите за 2019 г.на МИГ “Долни чифлик и Бяла ”

	-
	19/15.10.18 г
	УО на ОПИК– гр. София


	Съгласуване на индикативния график на процедурите за 2019 г.на МИГ “Долни чифлик и Бяла ”

	-
	20/17.10.18 г
	МЗХГ
Д-я „Развитие на селските райони“
	Покана за подписване на допълнително споразумение към споразумение № РД 50-44/30.04.2018 г.

	33/18.10.18 г.
	-
	УО на ПРСР– гр. София

	Заявление за промяна на споразумение за промяна на Споразумение за изпънение на Стратегия за ВОМР

	34/18.10.2018
	-
	УО на ОПИК– гр. София


	Съгласуване на индикативния график на процедурите за 2019 г.на МИГ “Долни чифлик и Бяла”

	35/18.10.2018
	-
	УО на ПРЧР– гр. София
	Съгласуване на индикативния график на процедурите за 2019 г.на МИГ “Долни чифлик и Бяла”

	36/18.10.2018
	-
	УО на ПРСР– гр. София

	Съгласуване на индикативния график на процедурите за 2019 г.на МИГ “Долни чифлик и Бяла”

	-
	21/19.10.2018
	Зам.-Министър на ЗХГ
	Одобрение на промяна на офис на МИГ “Долни чифлик и Бяла”

	-
	22/19.10.2018
	Зам.- Министър на ЗХГ
	Допълнително споразумение към споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР№ РД 50-44/30.04.2018

	37/26.10.2018
	-
	УО на ПРСР– гр. София

	Заявление за изменение и допълнение в одобрените дейности и разходи за 2018 г. на МИГ “Долни чифлик и Бяла”

	-
	25/31.10.2018
	УО на ПРЧР– гр. София
	Индикативен график за 2019 г.

	38/05.11.2018
	-
	УО на ПРСР– гр. София

	Заявление за изменение и допълнение в одобрените дейности и разходи за 2018 г. на МИГ “Долни чифлик и Бяла ”- коригирани документи

	-
	28/08.11.2018
	ДФЗ– гр. София


	Решение за изплащане на авансово финансова помощ

	-
	29/19.11.2018
	УО на ОПИК– гр. София

	Съгласуване на актуализиран Индикативен годишен работен график за 2019 г.

	39/20.11.2018
	-
	УО на ОПИК
УО на ПРЧР
УО на ПРСР
ДФЗ

	Уведомително писмо за провеждане на 2 двудневни обученияна екипа и членовете на колективния върховен орган през 2018 г.

	40/20.11.2018
	-
	УО на ОПИК
УО на ПРЧР
УО на ПРСР
ДФЗ
	Уведомително писмо за коригиране на темите и мястото на провеждане на  2 двудневни обученияна екипа и членовете на колективния върховен орган през 2018 г.

	-
	31/27.11.2018
	УО на ПРЧР– гр. София
	Заповед за изменение   и  одобрение на разходи за 2018 т. по подмярка 19.4 на МИГ “Долни чифлик и Бяла

	-
	34/05.12.2018
	ДФЗ– гр. София

	Относно насоки за кандидатстване по подмерки, за допустимост на кандидатите и дейностите

	-
	36/10.12.2018
	УО на ОПИК– гр. София

	Съгласуване на уведомително писмо за провеждане на 2 двудневни обученияна екипа и членовете на колективния върховен орган през 2018 г.

	-
	37/10.12.2018
	МЗХГ– гр. София

	Предоставяне на допълнителна информация по заявление № 19-19-2-02-14/01.10.2018 г.

	44/11.12.18 г.
	-
	МЗХГ– гр. София

	Предоставяне на допълнителна информация по заявление № 19-19-2-02-14/01.10.2018 г.




14. Опис на приложения
1. Един бр. CD с годишен доклад за 2018 г. и таблиците към доклада, представени във формат xls.

Дата: 12.02.2019г.
……………………………
Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ

/Петър Първанов- Председател на УС/


 Приложения:

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

	


Индикатор
	

Цел за периода 2014
– 2020 според СВОМР
	
Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	
Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)
	Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)

	
	
	
Мъже
	
Жени
	
Мъже
	
Жени
	
Мъже
	
Жени
	
Мъже
	
Жени

	Работни места, разкрити в резултат от
подпомагане на проектите, финансирани от:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕЗФРСР
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОПРЧР
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


(излишните редове да се изтрият)

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;
2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;
3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.




Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

	

Индикатор
	
Брой съгласно СВОМР
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	
Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада
	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;
	22 074
	0
	0
	0
	0
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	Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.
	22 074
	0
	0
	0
	0




Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

	



МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	


Цел за периода 2014 –
2020
(брой)
	

Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	

Брой одобрени заявления от МИГ
	
Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	

Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	

Брой сключени договори с кандидати
	

Процент на    одобрени е
колона 12 разделена
	

Брой договори с изплатена субсидия
	

Процент на     изплащан е
колона 15 разделена

	
	
	
за отч. период
	
от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	
за отч. период
	от скл. на спораз
.
	
за отч. период
	от скл. на спораз.
	
за отч. период
	
от скл. на спораз.
	на колона
2
	
за отч. период
	от скл. на спораз.
	на колона
2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014
- 2020 г. (ЕЗФРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но
съответстващи на целите на регламента (финансирани
от ЕЗФРСР)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	Мерки,
финансирани
от ОПРЧР (ЕСФ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нови работни места на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Добри и безопасни условия на труд“
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подкрепа за предприемачество“
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Развитие на социално предприемачество“
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки,
финансирани от ОПИК
(ЕФРР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подобряване производствения капацитет на МСП“
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(излишните редове да се изтрият)

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

	


МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	
Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	
Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	

Интензитет на заявената помощ, %
	
Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	
Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	

Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от      УО/ДФЗ
	
Субсидия по    проектите, одобрени от     УО/ДФЗ
	

Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014
- 2020 г. (ЕЗФРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но
съответстващи на целите на регламента (финансирани
от ЕЗФРСР)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки,
финансирани
от ОПРЧР (ЕСФ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Нови работни места на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Добри и безопасни условия на труд“
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подкрепа за предприемачество“
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Развитие на социално предприемачество“
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки,
финансирани от ОПИК
(ЕФРР)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подобряване производствения капацитет на МСП“
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


(излишните редове да се изтрият)

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

	

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	
Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по    заявления, подадени
в МИГ
	Заявен общ размер на разходите по    заявления, подадени
в МИГ
	
Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	
Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	
Заявена субсиди я към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от      УО/ДФЗ
	
Субсидия по     проектите
, одобрени от    УО/ДФЗ
	

Сключени договори
	

ОСТАТЪК
колона 2 минус колона 11
	
Процент на    одобрение колона 11 разделена на колона 2
	

Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 -
2020 г.
(ЕЗФРСР)
	2 933 700,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“
	488 950,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
	195 580,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
	977 900,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	723 646,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
	293 370,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но
съответстващи на целите на регламента (финансирани
от ЕЗФРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“
	254 254,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мерки,
финансирани
от ОПРЧР (ЕСФ)
	1 486 408,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нови работни места на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
	782 320,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	„Добри и безопасни условия на труд“
	195 580,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	„Подкрепа за предприемачество“
	195 580,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	„Развитие на социално предприемачество“
	312 928,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мерки,
финансирани от ОПИК
(ЕФРР)
	1 955 800,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
	1 257 270,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	„Подобряване производствения капацитет на МСП“
	698 530,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	6 375 908,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

	




ПРИОРИТЕТИ
	


Цел за периода 2014 –
2020
(брой)
	

Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ
	

Брой одобрени заявления от МИГ
	
Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	

Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	

Брой сключени договори с кандидати
	

Процент на    одобрени е
колона 12 разделена
	

Брой договори с изплатена субсидия
	

Процент на     изплащан е
колона 15 разделена

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. перио д
	от скл. на спораз.
	за отч. перио д
	от скл. на спораз
.
	
за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. перио д
	
от скл. на спораз.
	на колона
2
	
за отч. период
	от скл. на спораз.
	на колона
2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Приоритет 1.1. Повишаване на териториалната конкурнтоспособност и качествотото на живот чрез инвестиции в социална, техническа и туристическа инфраструктура 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет1.2. Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик-Бяла въз основа на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 2.1. Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 2.2. Насърчаване на технологичното развитие и иновациите в местната икономика
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 2.3. Устойчиво управление и развитие на местните ресурси
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 3.1. Преодоляване на негативните процеси на пазара на труда чрез подобряване на достъпа до заетост и приспособяване на работниците и предприятията към промените
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 3.2. Насърчаване на самостоятелната заетост и социалното предприемачество
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

	


ПРИОРИТЕТИ
	
Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	

Заявена субсидия по проекти към МИГ
	

Интензитет на заявената помощ
	

Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	

Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	
Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	

Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от      УО/ДФЗ
	
Субсидия по     проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	

Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Приоритет 1.1. Повишаване на териториалната конкурнтоспособност и качествотото на живот чрез инвестиции в социална, техническа и туристическа инфраструктура 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет1.2. Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик-Бяла въз основа на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 2.1. Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 2.2. Насърчаване на технологичното развитие и иновациите в местната икономика
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 2.3. Устойчиво управление и развитие на местните ресурси
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 3.1. Преодоляване на негативните процеси на пазара на труда чрез подобряване на достъпа до заетост и приспособяване на работниците и предприятията към промените
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 3.2. Насърчаване на самостоятелната заетост и социалното предприемачество
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

	


ПРИОРИТЕТИ
	
Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по    заявления, подадени
в МИГ
	Заявен общ размер на разходите по    заявления, подадени
в МИГ
	
Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	
Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	

Заявена субсиди я към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер   на     разходит е по проект от
УО/ДФЗ
	
Субсидия по      проектите, одобрени  от УО/ДФЗ
	

Сключени договори
	

ОСТАТЪК
колона 2 минус колона 11
	
Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2
	

Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Приоритет 1.1. Повишаване на териториалната конкурнтоспособност и качествотото на живот чрез инвестиции в социална, техническа и туристическа инфраструктура 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет1.2. Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик-Бяла въз основа на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 2.1. Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 2.2. Насърчаване на технологичното развитие и иновациите в местната икономика
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 2.3. Устойчиво управление и развитие на местните ресурси
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 3.1. Преодоляване на негативните процеси на пазара на труда чрез подобряване на достъпа до заетост и приспособяване на работниците и предприятията към промените
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 3.2. Насърчаване на самостоятелната заетост и социалното предприемачество
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;


 	2. Таблицата се попълва за годината на доклада

	
Приоритети на съюза за развитие на селските райони
	
Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой одобрени заявления от
ДФЗ
	Брой изплатени заявления от
ДФЗ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от
МИГ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ
в лв.
	
Изплатена субсидия в лв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:
	
1А
	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	

1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните
показатели;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на
селското и горското стопанство;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска  дейност във
всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското
	

2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на
пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	стопанство и устойчивото
управление на горите, с акцент върху следните области:
	
2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	насърчаване на организацията на
хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:
	


3A
	Подобряване на конкурентоспособността на
първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към  селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	

4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на
биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на
европейските ландшафти;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Насърчаване на ефективното
използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	
5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	

5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	Насърчаване на социалното
приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:
	
6A
	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и
разкриването на работни места;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	6B
	Стимулиране на местното развитие в селските
райони;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
6C
	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	FA
	Друга област
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР Таблицата се попълва за годината на доклада

	


Мярка
	


Приоритет
	


Област
	


Индикатор
	Брой/ Площ/ Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на
доклада
	Брой/ Площ/ Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на
доклада

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013, където е приложимо
	

P1
	
Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	

1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните
показатели
	
Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013
	0
	0

	За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	
P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	
1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство
	
Брой на участниците в обучения
	0
	0

	За мерки 3.1, 4.1, 5, 6,
8.1 до 8.4, 17.1 и др.
подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	

P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото
управление на горите
	

2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на
разнообразяването в селското стопанство
	
Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	0
	0

	
	

P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски
селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	

2B
	
Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията
	
Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	0
	0



	
	


P3
	
Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	


3A
	Подобряване на конкурентоспособността на
първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации
	

Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	0
	0

	
	

P3
	Насърчаване на добро организиране на
хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	

3B
	
Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата
	
Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	0
	0

	
	
	
	
	Възстановяване, опазване и укрепване на
	
	0
	0

	За мерки 4, 8.1 до 8.5,
15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	
P4
	
Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	
4A
	биологичното разнообразие, включително в зони
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и
	
Обща подпомогната площ (ха)
	
	

	
	
	
	
	развитие на селските райони)
	
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на
	4A
	Възстановяване,
	опазване
	и
	укрепване
	на
	Обща подпомогната площ (ха)
	0
	0

	
	
	екосистемите, свързани със селското и
	
	биологичното разнообразие, включително в зони
	
	
	

	
	
	горското стопанство
	
	по „Натура 2000“ и в зони с природни или други
	
	
	

	
	
	
	
	специфични ограничения и земеделие с висока
	
	
	

	
	
	
	
	природна стойност, както и на състоянието на
	
	
	

	
	
	
	
	европейските ландшафти (За горско стопанство)
	
	
	

	
	
P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	
4B
	Подобряване управлението на водите,
включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на
селските райони)
	
Обща подпомогната площ (ха)
	0
	0

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на
	4B
	Подобряване управлението на водите,
	Обща подпомогната площ (ха)
	0
	0

	
	
	екосистемите, свързани със селското и
	
	включително управлението на торовете и
	
	
	

	
	
	горското стопанство
	
	пестицидите (За горско стопанство)
	
	
	

	
	
	Възстановяване, опазване и укрепване на
	
	Предотвратяване на ерозията на почвите и
	
	0
	0

	
	P4
	екосистемите, свързани със селското и
	4C
	подобряване на управлението им (За земеделие и
	Обща подпомогната площ (ха)
	
	

	
	
	горското стопанство
	
	развитие на селските райони)
	
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и
	Обща подпомогната площ (ха)
	0
	0

	
	
	екосистемите, свързани със селското и
	
	подобряване на управлението им (За горско
	
	
	

	
	
	горското стопанство
	
	стопанство)
	
	
	



	
	

P5
	Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство
	

5A
	
Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство
	
Обща подпомогната площ (ха) (Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)
	0
	0

	

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2
до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР
	

P5
	Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство
	

5B
	
Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително- вкусовата промишленост
	
Общ размер на инвестициите (Сума от всички допустими инвестиционни	разходи	- публични и частни)
	0
	0

	
	

P5
	Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство
	

5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на  странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката
	
Общ размер на инвестициите (Сума от всички допустими инвестиционни	разходи	- публични и частни)
	0
	0

	
За мерки 4, 8.1 до 8.5,
15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	

P5
	Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	

5D
	
Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	

Обща площ (ха)
	0
	0

	
За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	

P5
	Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	

5D
	
Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	
Брой	на	подпомаганите животински единици (ЖЕ)
	0
	0

	
За мерки 4, 8.1 до 8.5,
15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	

P5
	Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	

5E
	
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство
	

Обща площ (ха)
	0
	0



Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

	


ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	

Цел за периода 2014 –
2020
(брой)
	

Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	

Брой одобрени заявления от МИГ
	

Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	

Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	

Брой сключени договори с кандидати
	
Процент на    одобрени е
колона 12 разделена на колона
	

Брой договори с изплатена субсидия
	
Процент на     изплащан е
колона 15 разделена на колона

	
	
	за отч. период
	от скл.
на спораз.
	за отч.
период
	от скл.
на спораз.
	за отч. период
	от скл.
на спораз.
	за отч. период
	от скл.
на спораз.
	за отч. период
	от скл.
на спораз.
	2
	за отч. период
	от скл.
на спораз.
	2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	от ЕЗФРСР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПУБЛИЧНИ
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МИГ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Публичен орган/
община
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НПО
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	други
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЧАСТНИ
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Малко или средно
предприятие
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата
форма)
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Физическо лице
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Лице, регистрирано
по ТЗ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Друго (ако е
приложимо)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо от ЕЗФРСР:
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	от ОПРЧР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПУБЛИЧНИ
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НПО
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЧАСТНИ
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Малко или средно
предприятие
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Микропредприятие
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Лице, регистрирано
по ТЗ
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо от ОПРЧР
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	от ОПИК
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЧАСТНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Малко и средно предприятие
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Микропредприятие
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо от ОПИК
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОБЩО:
	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Излишните редове се изтриват

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

	

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	

Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по    заявления подадени в МИГ
	Заявен общ размер на разходите по    заявления, подадени  в МИГ
	
Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	

Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	
Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	

Заявена субсиди я към УО/ДФ З
	Одобрен общ размер  на    разходит е по проект  от
УО/ДФЗ
	

Субсидия по      проектите, одобрени  от УО/ДФЗ
	


Сключени договори
	

ОСТАТЪК
колона 2 минус колона 11
	
Процент на   одобрение колона 11 разделена на колона 2
	


Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	от ЕЗФРСР
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПУБЛИЧНИ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МИГ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Публичен орган/
община
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НПО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	други
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЧАСТНИ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Малко или средно
предприятие
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата
форма)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Физическо лице
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Лице, регистрирано
по ТЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Друго (ако е
приложимо)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо от ЕЗФРСР:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от ОПРЧР
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Добавят се редове за
съответните типове кандидати/получатели
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо от ОПРЧР
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от ОПИК
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Добавят се редове за
съответните типове кандидати/получатели
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо от ОПИК
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОБЩО:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Излишните редове се изтриват


Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

	


МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	

Име на кандидата/ получателя
	


Име на проекта
	Заявен общ размер на разходите по    заявления подадени в МИГ
	Заявен общ размер на разходите по    заявления, подадени  в МИГ
	

% на заявената помощ
	
Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	

Субсидия по    проектите, одобрени от МИГ
	

Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление
	

Мотив за отхвърлян е
	Заявен общ размер  на    разходит е по проект към
УО/ДФЗ
	

Заявена субсиди я към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на
разх. по проект от УО/
ДФЗ
	

Одобрена субсидия от    УО/ДФЗ
	


Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014
- 2020 г. (ЕЗФРСР)
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но
съответстващи на целите на регламента (финансирани
от ЕЗФРСР)
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки,
финансирани
от ОПРЧР (ЕСФ)
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Нови работни места на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	„Добри и безопасни условия на труд“
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подкрепа за предприемачество“
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	„Развитие на социално предприемачество“
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Мерки,
финансирани от ОПИК
(ЕФРР)
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	„Подобряване производствения капацитет на МСП“
	НП
	НП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	НП
	0
	0
	0
	0
	0

	Общо:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(излишните редове да се изтрият)
В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.
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